## 封面
工程审核书
建设单位： | 宁德市医院
工程名称： | 宁德市医院放射设备机房装修项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 1874439 | 元
送审造价： | 1940408 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2026年05月12日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:宁德市医院放射设备机房装修项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单体建筑 | 1848027 | 1782058 | 8104 |  |  | -65969
2 | 暂列金 | 92381 | 92381
合 计 |  | 1940408 | 1874439 | 8104 |  |  | -65969

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:宁德市医院放射设备机房装修项目 单体建筑 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 1034552 | 1005221 | 4793 |  |  | -29331
2 | 安装工程 | 813475 | 776837 | 3311 |  |  | -36638
合 计 |  | 1848027 | 1782058 | 8104 |  |  | -65969
单项工程造价审核汇总表
工程名称:宁德市医院放射设备机房装修项目 暂列金 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 暂列金 | 92381 | 92381
合 计 |  | 92381 | 92381

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 987492 | 958351 | -29141
1.1 | 拆除工程 | 15024 | 15024
1.2 | 砌筑工程 | 7353 | 7209 | -144
1.3 | 防护工程 | 250566 | 221569 | -28997
1.4 | 金属构件工程 | 3361 | 3361
1.5 | 楼地面工程 | 186169 | 186169
1.6 | 内墙柱面工程 | 213229 | 213229
1.7 | 天棚工程 | 77844 | 77844
1.8 | 门窗工程 | 132152 | 132152
1.9 | 其他装饰工程 | 101794 | 101794
2 | 措施项目费 | 47060 | 46870 | -190
2.1 | 总价措施项目费 | 6667 | 6477 | -190
2.1.1 | 安全文明施工费 | 4934 | 4793 | -141
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1131 | 1099 | -32
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 602 | 585 | -17
2.2 | 单价措施项目费 | 40393 | 40393
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 1034552 | 1005221 | -29331
单位工程审核汇总表
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 单体建筑 安装工程 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 802724 | 766714 | -36010
1.1 | 电气工程 | 364098 | 328088 | -36010
1.2 | 应急照明工程 | 10057 | 10057
1.3 | 自动报警工程 | 19984 | 19984
1.4 | 弱电工程 | 136364 | 136364
1.5 | 水卫工程 | 9515 | 9515
1.6 | 消火栓工程 | 12351 | 12351
1.7 | 喷淋工程 | 75981 | 75981
1.8 | 空调水系统 | 69429 | 69429
1.9 | 空调风工程 | 81351 | 81351
1.10 | 防排烟工程 | 5182 | 5182
1.11 | 通风工程 | 18412 | 18412
2 | 措施项目费 | 10751 | 10123 | -628
2.1 | 总价措施项目费 | 4712 | 4476 | -236
2.1.1 | 安全文明施工费 | 3486 | 3311 | -175
2.1.2 | 其他总价措施费 | 801 | 761 | -40
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 425 | 404 | -21
2.2 | 单价措施项目费 | 6039 | 5647 | -392
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 813475 | 776837 | -36638
单位工程审核汇总表
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 暂列金 暂列金 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 92381 | 92381
3.1 | 暂列金额 | 92381 | 92381
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 92381 | 92381

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第1页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011610001001 | 门窗拆除 (1)洁具室、准备室、注射室 (2)拆除整樘门窗 (3)1000*2100 | 樘 | 3 | 28.94 | 86.82 | 3 | 28.94 | 86.82
2 | 011610001002 | 门窗拆除 (1)设备备用室 (2)拆除整樘门窗 (3)1500*2100 | 樘 | 1 | 37.63 | 37.63 | 1 | 37.63 | 37.63
3 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 (1)设备备用室、注射室 (2)拆除砌体 加气混凝土 砌块 | m3 | 15.504 | 83.15 | 1289.16 | 15.504 | 83.15 | 1289.16
4 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 (1)拆除砌体 加气混凝土 砌块 (2)扩拆门洞（准备室） (3)1500*2100 | m3 | 0.252 | 166.29 | 41.91 | 0.252 | 166.29 | 41.91
5 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 (1)构造柱 (2)拆除现浇钢筋混凝土柱 | m3 | 0.346 | 584.77 | 202.33 | 0.346 | 584.77 | 202.33
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 (1)设备备用室、准备、洁具、注射、治疗、办公室、材料、制膜 (2)拆除块料面层 含结合层 | m2 | 125.534 | 11.61 | 1457.45 | 125.534 | 11.61 | 1457.45
7 | 011605002001 | 立面块料拆除 (1)设备备用室、准备、洁具、注射、治疗 (2)拆除墙面块料层 含结合层 | m2 | 156.513 | 38.2 | 5978.8 | 156.513 | 38.2 | 5978.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 9094.1 |  |  | 9094.1
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第2页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
8 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 (1)办公室、材料、制膜 (2)清除抹灰面油漆涂料 | m2 | 166.296 | 5.42 | 901.32 | 166.296 | 5.42 | 901.32
9 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 (1)设备备用室、准备、洁具、注射、治疗、办公室、材料、制膜 (2)拆除天棚 金属龙骨 金属面 | m2 | 125.534 | 8.49 | 1065.78 | 125.534 | 8.49 | 1065.78
10 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 (1)卫生间成品隔断拆除 | m2 | 9.28 | 7.89 | 73.22 | 9.28 | 7.89 | 73.22
11 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 (1)拆除 石材 台 | m | 15.061 | 60.46 | 910.59 | 15.061 | 60.46 | 910.59
12 | 010103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:5km | m3 | 42.884 | 58.71 | 2517.72 | 42.884 | 58.71 | 2517.72
水卫拆除
13 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 (1)卫生洁具种类:拆除蹲式大便器（含垃圾清理外运） | 套 | 2 | 61.28 | 122.56 | 2 | 61.28 | 122.56
14 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 (1)卫生洁具种类:拆除立柱式洗脸盆（含垃圾清理外运） | 套 | 7 | 44.32 | 310.24 | 7 | 44.32 | 310.24
15 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 (1)卫生洁具种类:拆除落地式小便器（含垃圾清理外运） | 套 | 1 | 27.97 | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
砌筑工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16 | 010402001001 | 砌块墙 (1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 | m3 | 2.34 | 690.93 | 1616.78 | 2.34 | 694.66 | 1625.5 |  | 8.72
|  | 本页小计： |  |  |  | 7546.18 |  |  | 7554.9 |  | 8.72
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第3页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)墙体类型、砌筑高度:6m (3)砂浆强度等级:加气混凝土专用砌筑砂浆
17 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 (1)加气混凝土专用界面剂 (2)加气混凝土专用抹灰砂浆 | m2 | 117.13 | 48.97 | 5735.86 | 117.13 | 47.67 | 5583.59 |  | -152.27
防护工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
18 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 (1)原墙面 (2)凿毛处理 (3)混凝土界面处理剂1.5mm厚 | m2 | 497.108 | 9.03 | 4488.89 |  |  |  |  | -4488.89
19 | 010401003001 | 实心砖墙 (1)MU20混凝土实心砖(密度≥1.65T/m3) | m3 | 119.306 | 915.69 | 109247.31 | 119.306 | 915.69 | 109247.31
20 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 (1)每增0.5m砌筑超高增加费 | m3 | 483.761 | 20.19 | 9767.13 | 483.761 | 20.19 | 9767.13
21 | 010502002001 | 构造柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.402 | 823.68 | 1154.8 | 1.402 | 823.68 | 1154.8
22 | 010503001001 | 基础梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.537 | 553.24 | 3616.53 | 6.537 | 553.24 | 3616.53
23 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 (1)挂钢丝网 (2)14厚抗裂砂浆 | m2 | 497.108 | 84.87 | 42189.56 |  |  |  |  | -42189.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 176200.08 |  |  | 129369.36 |  | -46830.72
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第4页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
24 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 (1)交接处挂钢丝网 (2)内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2 |  | 84.87 |  | 497.108 | 35.57 | 17682.13 |  | 17682.13
25 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)30cm (2)C30预拌非泵送普通混凝土 | m2 | 20.25 | 177.71 | 3598.63 | 20.25 | 177.71 | 3598.63
26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径6mm) | t | 0.051 | 6036.74 | 307.87 | 0.051 | 6036.74 | 307.87
27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径8mm) | t | 0.172 | 6036.74 | 1038.32 | 0.172 | 6036.74 | 1038.32
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.346 | 5317.02 | 1839.69 | 0.346 | 5317.02 | 1839.69
29 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 0.494 | 5225.06 | 2581.18 | 0.494 | 5225.06 | 2581.18
30 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 (1)模拟机机房间 (2)界面剂、铺网(刷聚合物水泥浆一道) (3)20厚4mmpb硫酸钡水泥 | m2 | 199.41 | 205.96 | 41070.48 | 199.41 | 205.96 | 41070.48
31 | 011207001002 | 墙面装饰板 (1)封堵管道穿墙口 (2)墙面饰面(4mmpb铅板墙面) | m2 | 0.126 | 1318.61 | 166.14 | 0.126 | 1318.61 | 166.14
32 | 011207001003 | 墙面装饰板 (1)封堵管道穿墙口 | m2 | 0.22 | 2527.17 | 555.98 | 0.22 | 2527.17 | 555.98
|  | 本页小计： |  |  |  | 51158.29 |  |  | 68840.42 |  | 17682.13
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第5页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)墙面饰面(8mmpb铅板墙面)
33 | 011207001004 | 墙面装饰板 (1)封堵管道穿墙口 (2)墙面饰面(20mmpb铅板墙面) | m2 | 4.704 | 6152.86 | 28943.05 | 4.704 | 6152.86 | 28943.05
金属构件工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
34 | 010516002001 | 预埋铁件 (1)400*500*15钢板 (2)M12钢筋连接件 | t | 0.077 | 9468.71 | 729.09 | 0.077 | 9468.71 | 729.09
35 | 010604001001 | 钢梁 (1)LH450*250*6*8 | t | 0.415 | 6341.62 | 2631.77 | 0.415 | 6341.62 | 2631.77
楼地面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
36 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 (1)30mm厚 (2)C20细石混凝土找平层 | m2 | 148.66 | 43.59 | 6480.09 | 148.66 | 43.59 | 6480.09
37 | 011102003001 | 块料楼地面 (1)10厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)600*600防滑砖 (3)水冷机组、直线加速器控制室、电源间、设备、模拟机控制室、贮源室、卫生间改洁具更衣室拆除洁具修补 | m2 | 148.66 | 152.75 | 22707.82 | 148.66 | 152.75 | 22707.82
38 | 010404001001 | 垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C30非泵送普通混凝土 (2)直线加速器机房 | m3 | 32.792 | 567.27 | 18601.92 | 32.792 | 567.27 | 18601.92
39 | 010515003001 | 钢筋网片 (1)Φ8@200双层双向 | t | 0.74 | 6401.41 | 4737.04 | 0.74 | 6401.41 | 4737.04
40 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 373.93 | 60.5 | 22622.77 | 373.93 | 60.5 | 22622.77
|  | 本页小计： |  |  |  | 107453.55 |  |  | 107453.55
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第6页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)45mm厚 (2)C20细石混凝土找平层
41 | 011101005001 | 自流坪楼地面 (1)自流平水泥砂浆楼地面基层(3mm厚) | m2 | 373.93 | 30.63 | 11453.48 | 373.93 | 30.63 | 11453.48
42 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 (1)粘结层厚度、材料种类:氯丁橡胶粘接剂 (2)面层材料品种、规格、颜色:2厚PVC塑胶地板（墙面上翻100mm) (3)直线加速器机房、模拟机机房间、后装机机房、准备室、治疗室、物理室、办公室、铅膜室、会议室 | m2 | 398.342 | 178.15 | 70964.63 | 398.342 | 178.15 | 70964.63
43 | 011108001001 | 石材零星项目 (1)门槛石 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)20厚中国黑大理石板 | m2 | 3.67 | 397.38 | 1458.38 | 3.67 | 397.38 | 1458.38
44 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 (1)60厚砖砌沟底及沟壁 (2)20厚水泥砂浆找平层，2厚聚氨酯防水涂膜 (3)δ5不锈钢板沟盖（与地塑面层齐平） (4)200*250 | m | 54.947 | 493.99 | 27143.27 | 54.947 | 493.99 | 27143.27
内墙柱面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
45 | 010606005001 | 钢墙架 (1)20*20*2镀锌方管骨架 (2)竖向@450；横向@400 | t | 1.914 | 9981.66 | 19104.9 | 1.914 | 9981.66 | 19104.9
46 | 011207001001 | 墙面装饰板 | m2 | 423.363 | 243.24 | 102978.82 | 423.363 | 243.24 | 102978.82
|  | 本页小计： |  |  |  | 233103.48 |  |  | 233103.48
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第7页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)直线加速器机房、模拟机机房间、后装机机房 (2)8mm厚A级医用护墙板
47 | 011204003001 | 块料墙面 (1)准备室、治疗室、物理室、铅膜室 (2)1:2现拌抹灰砂浆 (3)400*800玻化砖 | m2 | 193.56 | 175.95 | 34056.88 | 193.56 | 175.95 | 34056.88
48 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 (1)水冷机组、电源间、设备、贮源室、办公室、会议室 (2)腻子打底二道 (3)乳胶漆一底二面 | m2 | 453.141 | 39.87 | 18066.73 | 453.141 | 39.87 | 18066.73
49 | 011105003001 | 块料踢脚线 (1)水冷机组、电源间、设备、贮源室、办公室、会议室 (2)1:2现拌抹灰砂浆 (3)100*800玻化砖 (4)切45度斜角 | m2 | 10.742 | 361.77 | 3886.13 | 10.742 | 361.77 | 3886.13
外墙面
50 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 (1)防护砌筑外墙面抹灰 | m2 | 205.437 | 57.26 | 11763.32 | 205.437 | 57.26 | 11763.32
51 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 (1)腻子打底二道 (2)真石漆面层 | m2 | 205.437 | 113.77 | 23372.57 | 205.437 | 113.77 | 23372.57
天棚工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
52 | 011302001001 | 天棚吊顶 (1)铝合金方板天棚龙骨(不上人型)(嵌入式 面层规格 600mm×600mm | m2 | 251.06 | 183.1 | 45969.09 | 251.06 | 183.1 | 45969.09
|  | 本页小计： |  |  |  | 137114.72 |  |  | 137114.72
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第8页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
) (2)方形铝扣板600*600 (3)铝扣板收边线
53 | 011302001003 | 天棚吊顶 (1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)12厚阻燃板基层（刷白色漆） (3)A级阻燃软膜吊顶 | m2 | 25.52 | 323.87 | 8265.16 | 25.52 | 323.87 | 8265.16
54 | 011302001002 | 天棚吊顶 (1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)9+12厚双层石膏板天棚面 | m2 | 125.77 | 125.97 | 15843.25 | 125.77 | 125.97 | 15843.25
55 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 (1)天棚面层 (2)腻子打底二道 (3)水性防霉涂料二遍 | m2 | 183.97 | 41.54 | 7642.11 | 183.97 | 41.54 | 7642.11
56 | 011304003001 | 天棚开孔 (1)天棚开筒灯孔 | 个（m） | 7 | 9.1 | 63.7 | 7 | 9.1 | 63.7
57 | 011304003002 | 天棚开孔 (1)天棚开600*600灯孔；950*950天花机风口 | 个（m） | 4 | 15.22 | 60.88 | 4 | 15.22 | 60.88
门窗工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
58 | 010801002001 | 木质门带套 (1)1000*2100 (2)带门套成品装饰平开复合木门 单开 | 樘 | 3 | 1591.67 | 4775.01 | 3 | 1591.67 | 4775.01
59 | 010804007001 | 特种门 | m2 | 2.1 | 3016.96 | 6335.62 | 2.1 | 3016.96 | 6335.62
|  | 本页小计： |  |  |  | 42985.73 |  |  | 42985.73
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第9页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)门框、扇材质:4mmpb铅板防护门：DFHM1021
60 | 010805001001 | 电子感应门 (1)门代号及洞口尺寸:DFHM1522 (2)门框或扇外围尺寸:1900*2400 (3)门框、扇材质:铅制电动防护门：20mmpb+90厚硼聚乙烯 (4)启动装置的品种、规格:含电动装置、进口电机 (5)电子配件品种、规格:手按开关、道轨、罩子、配件 | 樘 | 1 | 56206.12 | 56206.12 | 1 | 56206.12 | 56206.12
61 | 010805001003 | 电子感应门 (1)门代号及洞口尺寸:DFHM1522 (2)门框或扇外围尺寸:1900*2400 (3)门框、扇材质:4mmpb铅板电动防护门 (4)启动装置的品种、规格:含电动装置、进口电机 (5)电子配件品种、规格:手按开关、道轨、罩子、配件 | 樘 | 1 | 10999.83 | 10999.83 | 1 | 10999.83 | 10999.83
62 | 010805001004 | 电子感应门 (1)门代号及洞口尺寸:DFHM1422 (2)门框或扇外围尺寸:1800*2200 (3)门框、扇材质:8mmpb铅板电动防护门 (4)启动装置的品种、规格:含电动装置、进口电机 (5)电子配件品种、规格:手按开关、道轨、罩子、配件 | 樘 | 1 | 20472.98 | 20472.98 | 1 | 20472.98 | 20472.98
63 | 010801002002 | 木质门带套 (1)1500*2200 | 樘 | 5 | 2878.05 | 14390.25 | 5 | 2878.05 | 14390.25
|  | 本页小计： |  |  |  | 102069.18 |  |  | 102069.18
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第10页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)带门套成品装饰平开复合木门 双开
64 | 011210003001 | 玻璃隔断 (1)FHC1512铅框：1270*1570*4mmpb (2)成品观察窗1200*1500*20（4mmpb高铅玻璃） (3)12厚阻燃板基层，δ1.2不锈钢板包边 | m2 | 1.8 | 10539.89 | 18971.8 | 1.8 | 10539.89 | 18971.8
其他装饰工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
65 | 011501020001 | 服务台 (1)护士站：3160*800*750 (2)4#镀锌方管结构 (3)10厚阻燃板基层 (4)石板材台面及正面饰面；防火板面层 | 个 | 1 | 8203.36 | 8203.36 | 1 | 8203.36 | 8203.36
66 | 011501020002 | 服务台 (1)护士站：2700/600*800*750 (2)4#镀锌方管结构 (3)10厚阻燃板基层 (4)石板材台面及正面饰面；防火板面层 | 个 | 1 | 9594.76 | 9594.76 | 1 | 9594.76 | 9594.76
67 | 011501009001 | 工作台 (1)准备室：3057*590*850 (2)18厚木纹防火板 (3)石材板台面 | 个 | 1 | 3189.35 | 3189.35 | 1 | 3189.35 | 3189.35
68 | 011501007001 | 壁柜 (1)准备室：3057*300*100 (2)18厚木纹防火板 | 个 | 1 | 3851.85 | 3851.85 | 1 | 3851.85 | 3851.85
69 | 011501009002 | 工作台 | 个 | 1 | 3539.73 | 3539.73 | 1 | 3539.73 | 3539.73
|  | 本页小计： |  |  |  | 47350.85 |  |  | 47350.85
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第11页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)治疗室：3410*590*850 (2)18厚木纹防火板 (3)石材板台面
70 | 011501007002 | 壁柜 (1)准备室：3410*300*100 (2)18厚木纹防火板 | 个 | 1 | 4279.04 | 4279.04 | 1 | 4279.04 | 4279.04
71 | 011501009003 | 工作台 (1)物理室：2664/3080/3193*590*850 (2)18厚木纹防火板 (3)石材板台面 | 个 | 1 | 9221.21 | 9221.21 | 1 | 9221.21 | 9221.21
72 | 011501007003 | 壁柜 (1)物理室：2664/3080/3193*300*1000 (2)18厚木纹防火板 | 个 | 1 | 11158.29 | 11158.29 | 1 | 11158.29 | 11158.29
73 | 011501020003 | 服务台 (1)后装机控制室：3815*650*750 (2)18厚木纹防火板 (3)石板材台面及正面饰面；防火板面层 | 个 | 1 | 5081.2 | 5081.2 | 1 | 5081.2 | 5081.2
74 | 011501020004 | 服务台 (1)模拟机控制室：3240*650*750 (2)18厚木纹防火板 (3)石板材台面及正面饰面；防火板面层 | 个 | 1 | 4314.92 | 4314.92 | 1 | 4314.92 | 4314.92
75 | 011501020005 | 服务台 (1)直线加速器控制室：5085*650*750 (2)18厚木纹防火板 (3)石板材台面及正面饰面；防火 | 个 | 1 | 6771.52 | 6771.52 | 1 | 6771.52 | 6771.52
|  | 本页小计： |  |  |  | 40826.18 |  |  | 40826.18
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第12页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
板面层
76 | 011501020006 | 服务台 (1)模拟机房：2100*1300*750 (2)18厚木纹防火板 (3)石板材台面及正面饰面；防火板面层 | 个 | 1 | 5593.42 | 5593.42 | 1 | 5593.42 | 5593.42
77 | 011501008001 | 木壁柜 (1)模拟机房 (2)18厚木纹防火板 | 个 | 1 | 4363.18 | 4363.18 | 1 | 4363.18 | 4363.18
78 | 011501008002 | 木壁柜 (1)直线加速器控制室 (2)18厚木纹防火板 | 个 | 1 | 9089.95 | 9089.95 | 1 | 9089.95 | 9089.95
79 | 011501008003 | 木壁柜 (1)直线加速器机房 (2)18厚木纹防火板 | 个 | 1 | 8726.35 | 8726.35 | 1 | 8726.35 | 8726.35
80 | 01B001 | 成品浴室柜 (1)部位：准备室成品浴室柜 (2)规格：876*600mm (3)台面：陶瓷台下洗漱盆 (4)注：含立镜、水龙头（带感应）、五金配件、人工安装等 | 套 | 2 | 2407.98 | 4815.96 | 2 | 2407.98 | 4815.96
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
81 | 030404017028 | 配电箱 (1)规格:APX-BaMN (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM | 台 | 1 | 6292.92 | 6292.92 | 1 | 6292.92 | 6292.92
82 | 030404017029 | 配电箱 | 台 | 1 | 2163.87 | 2163.87 | 1 | 2163.87 | 2163.87
|  | 本页小计： |  |  |  | 41045.65 |  |  | 41045.65
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第13页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)规格:PD加速器主机配电箱 (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM
83 | 030404017030 | 配电箱 (1)规格:XVI (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM | 台 | 1 | 477.26 | 477.26 | 1 | 477.26 | 477.26
84 | 030404017031 | 配电箱 (1)规格:B1ATZJFZ (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM | 台 | 1 | 4594.14 | 4594.14 | 1 | 4594.14 | 4594.14
85 | 030404017032 | 配电箱 (1)规格:APX-BaMN (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM | 台 | 1 | 7310.36 | 7310.36 | 1 | 7310.36 | 7310.36
86 | 030404017033 | 配电箱 (1)规格:B1MNFZ (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM | 台 | 1 | 1943.34 | 1943.34 | 1 | 1943.34 | 1943.34
87 | 030404017034 | 配电箱 (1)规格:B1ATHZ (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM | 台 | 1 | 3281.67 | 3281.67 | 1 | 3281.67 | 3281.67
88 | 030404017035 | 配电箱 | 台 | 1 | 2872.56 | 2872.56 | 1 | 2872.56 | 2872.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 20479.33 |  |  | 20479.33
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第14页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)规格:AV-Bb (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM
89 | 030404017036 | 配电箱 (1)规格:SWAPDL (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM | 台 | 1 | 3115.91 | 3115.91 | 1 | 3115.91 | 3115.91
90 | 030411003004 | 桥架 (1)材质:钢制 (2)规格:200*100 (3)名称:桥架 | m | 12.48 | 143.34 | 1788.88 | 12.48 | 143.34 | 1788.88
91 | 030413001004 | 铁构件 (1)材质:槽钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制作安装 | kg | 9 | 15.83 | 142.47 | 9 | 15.83 | 142.47
92 | 030411001032 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN100 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 200 | 104.06 | 20812 | 64.94 | 104.06 | 6757.66 |  | -14054.34
93 | 030411001033 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN65 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 100 | 65.74 | 6574 |  |  |  |  | -6574
|  | 本页小计： |  |  |  | 32433.26 |  |  | 11804.92 |  | -20628.34
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第15页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
94 | 030411001047 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN70 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m |  | 65.74 |  | 84.25 | 88.78 | 7479.72 |  | 7479.72
95 | 030411001034 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN50 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 123.51 | 48.09 | 5939.6 | 123.51 | 48.09 | 5939.6
96 | 030411001035 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN40 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 101.5 | 41.33 | 4195 | 101.5 | 41.33 | 4195
97 | 030411001036 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN20 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 842.6 | 21.54 | 18149.6 | 842.6 | 21.54 | 18149.6
98 | 030411001037 | 配管 (1)材质：JDG (2)规格：DN25 | m | 281.52 | 21.42 | 6030.16 | 281.52 | 21.42 | 6030.16
|  | 本页小计： |  |  |  | 34314.36 |  |  | 41794.08 |  | 7479.72
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第16页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配
99 | 030408001025 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:-4*120+1*70 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:穿管、配电箱 (7)地形:平地 | m | 120.54 | 666.92 | 80390.54 | 120.54 | 666.92 | 80390.54
100 | 030408001026 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:4*95+1*50 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:穿管、配电箱 (7)地形:平地 | m | 100 | 527.82 | 52782 |  |  |  |  | -52782
101 | 030408001027 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:4*70+1*35 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:穿管、配电箱 (7)地形:平地 | m | 42.33 | 389.94 | 16506.16 | 42.33 | 389.94 | 16506.16
102 | 030408001028 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:4*50+1*25 | m | 100 | 285.92 | 28592 | 168.5 | 285.92 | 48177.52 |  | 19585.52
|  | 本页小计： |  |  |  | 178270.7 |  |  | 145074.22 |  | -33196.48
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第17页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)材质:铜芯 (4)名称:室内电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:穿管、配电箱 (7)地形:平地
103 | 030408001029 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:4*35+1*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:穿管、配电箱 (7)地形:平地 | m | 24.59 | 203.97 | 5015.62 | 24.59 | 203.97 | 5015.62
104 | 030408001030 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:4*25+1*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:穿管、配电箱 (7)地形:平地 | m | 117.92 | 159.18 | 18770.51 | 161.92 | 159.18 | 25774.43 |  | 7003.92
105 | 030408001031 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:5*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:穿管、配电箱 (7)地形:平地 | m | 50.25 | 112.08 | 5632.02 | 50.25 | 112.08 | 5632.02
106 | 030408001032 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY | m | 134.86 | 75.72 | 10211.6 | 178.86 | 75.72 | 13543.28 |  | 3331.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 39629.75 |  |  | 49965.35 |  | 10335.6
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第18页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)规格:5*10 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:穿管、配电箱 (7)地形:平地
107 | 030408006019 | 电力电缆头 (1)规格:4*120+1*70 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:配电箱 (4)型号:WDZB1-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:铜芯、干包式 | 个 | 10 | 295.74 | 2957.4 | 10 | 295.74 | 2957.4
108 | 030408006020 | 电力电缆头 (1)规格:4*70+1*35 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:配电箱 (4)型号:WDZB1-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:铜芯、干包式 | 个 | 2 | 241.94 | 483.88 | 2 | 241.94 | 483.88
109 | 030408006021 | 电力电缆头 (1)规格:4*50+1*25 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:配电箱 (4)型号:WDZB1-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:铜芯、干包式 | 个 | 4 | 211.18 | 844.72 | 4 | 211.18 | 844.72
110 | 030408006022 | 电力电缆头 (1)规格:4*35+1*16 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:配电箱 | 个 | 4 | 518.7 | 2074.8 | 4 | 518.7 | 2074.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 6360.8 |  |  | 6360.8
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第19页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)型号:WDZB1-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:铜芯、干包式
111 | 030408006023 | 电力电缆头 (1)规格:5*16 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:配电箱 (4)型号:WDZB1-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:铜芯、干包式 | 个 | 4 | 117.89 | 471.56 | 4 | 117.89 | 471.56
112 | 030408006024 | 电力电缆头 (1)规格:5*10 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:配电箱 (4)型号:WDZB1-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:铜芯、干包式 | 个 | 6 | 94.39 | 566.34 | 6 | 94.39 | 566.34
113 | 030411004020 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:管内穿线 (4)型号:WDZB1-BYJ | m | 162.87 | 6.35 | 1034.22 | 162.87 | 6.35 | 1034.22
114 | 030411004021 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:管内穿线 (4)型号:WDZB1-BYJ | m | 3772.53 | 4.34 | 16372.78 | 3772.53 | 4.34 | 16372.78
115 | 030412001010 | 普通灯具 (1)规格:600*600 (2)类型:吸顶 | 套 | 40 | 315.84 | 12633.6 | 40 | 315.84 | 12633.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 31078.5 |  |  | 31078.5
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第20页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)名称:LED面板灯
116 | 030412001011 | 普通灯具 (1)规格:300*600 (2)类型:吸顶 (3)名称:LED灯盘 | 套 | 2 | 258.23 | 516.46 | 2 | 258.23 | 516.46
117 | 030412001012 | 普通灯具 (1)规格:30W (2)类型:吸顶 (3)名称:吸顶灯 | 套 | 4 | 200.64 | 802.56 | 4 | 200.64 | 802.56
118 | 030412004019 | 装饰灯 (1)名称:筒灯 (2)型号:10W (3)安装形式:吸顶 | 套 | 25 | 133.84 | 3346 | 25 | 133.84 | 3346
119 | 030404034016 | 照明开关 (1)材质:塑料 (2)规格:220V/10A (3)名称:单联开关 (4)安装方式:距地1.3m | 个 | 4 | 20.01 | 80.04 | 4 | 20.01 | 80.04
120 | 030404034017 | 照明开关 (1)材质:塑料 (2)规格:220V/10A (3)名称:双联开关 (4)安装方式:距地1.3m | 个 | 6 | 23.88 | 143.28 | 6 | 23.88 | 143.28
121 | 030404034018 | 照明开关 (1)材质:塑料 (2)规格:220V/10A (3)名称:三联开关 (4)安装方式:距地1.3m | 个 | 2 | 30.25 | 60.5 | 2 | 30.25 | 60.5
122 | 030404034019 | 照明开关 (1)材质:塑料 | 个 | 2 | 40.37 | 80.74 | 2 | 40.37 | 80.74
|  | 本页小计： |  |  |  | 5029.58 |  |  | 5029.58
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第21页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)规格:220V/10A (3)名称:四联开关 (4)安装方式:距地1.3m
123 | 030404034020 | 照明开关 (1)材质:塑料 (2)规格:220V/10A (3)名称:单联双控开关 (4)安装方式:距地1.3m | 个 | 2 | 22.65 | 45.3 | 2 | 22.65 | 45.3
124 | 030404035002 | 插座 (1)材质:塑料 (2)规格:220V10A (3)名称:安全型二,三极插座 (4)安装方式:距地1.8m | 个 | 68 | 25.68 | 1746.24 | 68 | 25.68 | 1746.24
125 | 030411006013 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)规格:86H (3)名称:开关插座盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 107 | 6.82 | 729.74 | 107 | 6.82 | 729.74
126 | 030411006014 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)规格:86H (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 71 | 6.65 | 472.15 | 71 | 6.65 | 472.15
127 | 030414002002 | 送配电装置系统 (1)类型:综合 (2)名称:输配电装置系统调试 (3)电压等级(kV):1KV | 系统 | 9 | 349.39 | 3144.51 | 9 | 349.39 | 3144.51
128 | 030414004002 | 自动投入装置 (1)类型:备用电源自动投入装置 (2)名称:自动投入装置系统调试 | 系统/台 | 4 | 476.74 | 1906.96 | 4 | 476.74 | 1906.96
|  | 本页小计： |  |  |  | 8044.9 |  |  | 8044.9
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第22页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
应急照明工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
129 | 030411001038 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN20 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 140.03 | 21.54 | 3016.25 | 140.03 | 21.54 | 3016.25
130 | 030411004022 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5mm2 (3)名称:管内穿线 (4)型号:WDZBN-RYJS-2*2.5 | m | 140.03 | 10.94 | 1531.93 | 140.03 | 10.94 | 1531.93
131 | 030412004020 | 装饰灯 (1)名称:(A型)双面多信息复合标志灯 (2)型号:1W (3)安装形式:门上 | 套 | 1 | 130.39 | 130.39 | 1 | 130.39 | 130.39
132 | 030412004021 | 装饰灯 (1)名称:A 型疏散出口灯 (2)型号:1W (3)安装形式:门上 | 套 | 3 | 130.39 | 391.17 | 3 | 130.39 | 391.17
133 | 030412004022 | 装饰灯 (1)名称:A型消防应急照明灯具 (2)型号:1W (3)安装形式:吸顶 | 套 | 5 | 260.95 | 1304.75 | 5 | 260.95 | 1304.75
134 | 030412004023 | 装饰灯 (1)名称:A型消防应急照明灯具 (2)型号:6W (3)安装形式:吸顶 | 套 | 12 | 260.95 | 3131.4 | 12 | 260.95 | 3131.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 9505.89 |  |  | 9505.89
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第23页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
135 | 030412004024 | 装饰灯 (1)名称:A型疏散指示灯 (2)型号:1W (3)安装形式:距地0.5m | 套 | 3 | 130.39 | 391.17 | 3 | 130.39 | 391.17
136 | 030411006015 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)规格:86H (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 24 | 6.65 | 159.6 | 24 | 6.65 | 159.6
自动报警工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
137 | 030411001039 | 配管 (1)材质：JDG (2)规格：DN20 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 309.4 | 15.74 | 4869.96 | 309.4 | 15.74 | 4869.96
138 | 030411004023 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:管内穿线 (4)型号:WDZBN-RYJS | m | 309.4 | 7.51 | 2323.59 | 309.4 | 7.51 | 2323.59
139 | 030904001007 | 点型探测器 (1)点型光电感烟火灾探测器 (2)智能型，电子编码，内置集成芯片，有自动补偿能力、故障自诊断功能和防水汽误报功能，指示灯360度可见，与TX3986型底座配套使用。 | 个 | 23 | 104.92 | 2413.16 | 23 | 104.92 | 2413.16
140 | 030904001008 | 点型探测器 | 个 | 3 | 104.92 | 314.76 | 3 | 104.92 | 314.76
|  | 本页小计： |  |  |  | 10472.24 |  |  | 10472.24
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第24页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)点型感温火灾探测器 (2)智能型，电子编码，内置高集成芯片，与TX3986型底座配套使用，指示灯360度可见，类别：A2R
141 | 030904005002 | 声光报警器 (1)火灾声光警报器（2线） (2)二总线电子编码，高亮LED光源，可实现声光分离，插拔式安装，需和TX3307-DZ底座配套使用。 | 个 | 3 | 172.85 | 518.55 | 3 | 172.85 | 518.55
142 | 030904003007 | 按钮 (1)手动报警按钮 (2)电子编码，可恢复型，插拔式安装，含电话插孔，与TX3142-DZ型底座配套使用。 | 个 | 4 | 161.4 | 645.6 | 4 | 161.4 | 645.6
143 | 030904003008 | 按钮 (1)消火栓按钮 (2)电子编码，可恢复型，插拔式安装，可通过按下消火栓按钮启动消防泵，消防泵启动后点亮回答指示灯，超强防水性能。与TX3153-DZ型底座配套使用。 | 个 | 2 | 297.5 | 595 | 2 | 297.5 | 595
144 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) (1)吸顶暗装音箱 (2)功率：3W；120V定压式扬声器，吸顶式安装（暗装）；外型尺寸：￠186mm×H63mm | 个 | 7 | 87.6 | 613.2 | 7 | 87.6 | 613.2
145 | 030904008010 | 模块(模块箱) (1)输入模块 (2)电子编码，插拔式安装，可接收设备无源常开触点信号，并具有 | 个 | 5 | 324.62 | 1623.1 | 5 | 324.62 | 1623.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 3995.45 |  |  | 3995.45
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第25页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
线路检测功能，与TX3201-DZ配套使用。
146 | 030904008011 | 模块(模块箱) (1)输入/输出模块（4线制） (2)电子编码，插拔式安装，单输入、输出接口。输出接点容量：DC30V/2.0A。具有检线功能，与TX3212-DZ配套使用。 | 个 | 6 | 382.24 | 2293.44 | 6 | 382.24 | 2293.44
147 | 030904008012 | 模块(模块箱) (1)隔离模块 (2)插拔式结构，自恢复型，用于保护、隔离二总线上发生短路故障的部位，最大工作电流200mA，与TX3219-DZ配套使用。 | 个 | 1 | 310.67 | 310.67 | 1 | 310.67 | 310.67
148 | 030411006016 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:吸顶 | 个 | 42 | 7.73 | 324.66 | 42 | 7.73 | 324.66
149 | 030905001002 | 自动报警系统调试 (1)点数:64点 | 系统 | 1 | 3138.69 | 3138.69 | 1 | 3138.69 | 3138.69
弱电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
综合布线系统
150 | 030411003005 | 桥架 (1)材质:钢制 (2)规格:200*100 (3)名称:桥架 | m | 79.58 | 143.34 | 11407 | 79.58 | 143.34 | 11407
151 | 030413001005 | 铁构件 (1)材质:槽钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制作安装 | kg | 57.38 | 15.73 | 902.59 | 57.38 | 15.73 | 902.59
|  | 本页小计： |  |  |  | 18377.05 |  |  | 18377.05
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第26页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
152 | 030411001040 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN25 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 396.26 | 26.29 | 10417.68 | 396.26 | 26.29 | 10417.68
153 | 030411001041 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN20 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 356.96 | 21.54 | 7688.92 | 356.96 | 21.54 | 7688.92
154 | 030502005011 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 1149.48 | 7.31 | 8402.7 | 1149.48 | 7.31 | 8402.7
155 | 030502005012 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 3138.82 | 7.16 | 22473.95 | 3138.82 | 7.16 | 22473.95
156 | 030505005003 | 敷设射频同轴电缆 (1)规格:SYWV-75-5 (2)名称:视频同轴电缆 (3)敷设方式:管内穿放 | m | 40.64 | 4.92 | 199.95 | 40.64 | 4.92 | 199.95
157 | 030505005004 | 敷设射频同轴电缆 (1)规格:SYWV-75-5 | m | 67.7 | 5.21 | 352.72 | 67.7 | 5.21 | 352.72
|  | 本页小计： |  |  |  | 49535.92 |  |  | 49535.92
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第27页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)名称:视频同轴电缆 (3)敷设方式:沿桥架敷设
158 | 030502012003 | 信息插座 (1)规格:单口 (2)名称:信息插座 (3)类别:网络 (4)安装方式:距地0.3m (5)底盒材质、规格:塑料 | 个 | 22 | 52.19 | 1148.18 | 22 | 52.19 | 1148.18
159 | 030502012004 | 信息插座 (1)规格:双口 (2)名称:信息插座 (3)类别:网络 (4)安装方式:距地0.3m (5)底盒材质、规格:塑料 | 个 | 36 | 70.49 | 2537.64 | 36 | 70.49 | 2537.64
160 | 030502004003 | 电视、电话插座 (1)名称:电话插座 (2)安装方式:距地0.3m (3)底盒材质、规格:塑料 | 个 | 2 | 55.35 | 110.7 | 2 | 55.35 | 110.7
161 | 030502004004 | 电视、电话插座 (1)名称:电视插座 (2)安装方式:距地0.3m (3)底盒材质、规格:塑料 | 个 | 2 | 46.59 | 93.18 | 2 | 46.59 | 93.18
162 | 030501009001 | 路由器 (1)名称:无线AP | 台 | 8 | 972.75 | 7782 | 8 | 972.75 | 7782
视频监控系统
163 | 030411001042 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN20 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接 | m | 356.96 | 21.54 | 7688.92 | 356.96 | 21.54 | 7688.92
|  | 本页小计： |  |  |  | 19360.62 |  |  | 19360.62
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第28页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
地 (5)配置形式：暗配
164 | 030502005013 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 227.98 | 7.31 | 1666.53 | 227.98 | 7.31 | 1666.53
165 | 030502005014 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 793.96 | 7.16 | 5684.75 | 793.96 | 7.16 | 5684.75
166 | 030411004024 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0mm2 (3)名称:管内穿线 (4)型号:RYY | m | 227.98 | 5.49 | 1251.61 | 227.98 | 5.49 | 1251.61
167 | 030411004025 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0mm2 (3)名称:线槽配线 (4)型号:RYY | m | 793.96 | 5.08 | 4033.32 | 793.96 | 5.08 | 4033.32
168 | 040205020001 | 监控摄像机 (1)规格、型号:红外半球网络摄像机（400W） | 台 | 28 | 789.67 | 22110.76 | 28 | 789.67 | 22110.76
169 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 (1)名称:安全防范分系统调试 (2)类别:电视监控系统 | 系统 | 28 | 129.2 | 3617.6 | 28 | 129.2 | 3617.6
门禁系统
|  | 本页小计： |  |  |  | 38364.57 |  |  | 38364.57
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第29页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
170 | 030411001043 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN20 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 122.57 | 21.54 | 2640.16 | 122.57 | 21.54 | 2640.16
171 | 030502005015 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 88.47 | 7.31 | 646.72 | 88.47 | 7.31 | 646.72
172 | 030502005016 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 271.11 | 7.16 | 1941.15 | 271.11 | 7.16 | 1941.15
173 | 030411004026 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2*0.5mm2 (3)名称:管内穿线 (4)型号:RYY | m | 9.68 | 3.53 | 34.17 | 9.68 | 3.53 | 34.17
174 | 030411004027 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.0mm2 (3)名称:管内穿线 (4)型号:RYY | m | 112.89 | 9.62 | 1086 | 112.89 | 9.62 | 1086
175 | 030411004028 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.0mm2 | m | 271.11 | 9 | 2439.99 | 271.11 | 9 | 2439.99
|  | 本页小计： |  |  |  | 8788.19 |  |  | 8788.19
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第30页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)名称:线槽配线 (4)型号:RYY
医护对讲系统
176 | 030411001044 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN25 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 30 | 26.29 | 788.7 | 30 | 26.29 | 788.7
177 | 030411001045 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN20 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 25.54 | 21.54 | 550.13 | 25.54 | 21.54 | 550.13
178 | 030502005017 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 25.54 | 7.31 | 186.7 | 25.54 | 7.31 | 186.7
179 | 030502005018 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 74.96 | 7.16 | 536.71 | 74.96 | 7.16 | 536.71
180 | 030411004029 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4*0.5mm2 | m | 30 | 8.52 | 255.6 | 30 | 8.52 | 255.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 2317.84 |  |  | 2317.84
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第31页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)名称:管内穿线 (4)型号:WDZB1-RVVP
181 | 030411004030 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4*0.5mm2 (3)名称:线槽配线 (4)型号:WDZB1-RVVP | m | 67.04 | 7.96 | 533.64 | 67.04 | 7.96 | 533.64
排队叫号系统
182 | 030411001046 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN20 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 130 | 21.54 | 2800.2 | 130 | 21.54 | 2800.2
183 | 030502005019 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 130 | 7.31 | 950.3 | 130 | 7.31 | 950.3
184 | 030502005020 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 195.92 | 7.16 | 1402.79 | 195.92 | 7.16 | 1402.79
水卫工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
给水工程
185 | 031001003013 | 不锈钢管 (1)规格、压力等级:DN32 | m | 9.39 | 65.9 | 618.8 | 9.39 | 65.9 | 618.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 6305.73 |  |  | 6305.73
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第32页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒
186 | 031001003014 | 不锈钢管 (1)规格、压力等级:DN25 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 | m | 25.73 | 48.4 | 1245.33 | 25.73 | 48.4 | 1245.33
187 | 031001003015 | 不锈钢管 (1)规格、压力等级:DN20 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 | m | 13.42 | 38.77 | 520.29 | 13.42 | 38.77 | 520.29
188 | 031001003016 | 不锈钢管 (1)规格、压力等级:DN15 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 | m | 21.42 | 26.13 | 559.7 | 21.42 | 26.13 | 559.7
189 | 031002001010 | 管道支架 (1)管道支架制作安装(单件重量100kg以内) | kg | 20.51 | 18.33 | 375.95 | 20.51 | 18.33 | 375.95
190 | 031201003013 | 金属结构刷油 (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 20.51 | 2.64 | 54.15 | 20.51 | 2.64 | 54.15
|  | 本页小计： |  |  |  | 2755.42 |  |  | 2755.42
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第33页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
191 | 031003012001 | 倒流防止器 (1)材质:倒流防止器组成安装(螺纹连接带水表)(公称直径32mm) | 套 | 1 | 1086.26 | 1086.26 | 1 | 1086.26 | 1086.26
192 | 031003001005 | 螺纹阀门 (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)类型:截止阀 | 个 | 1 | 118.22 | 118.22 | 1 | 118.22 | 118.22
排水工程
193 | 031001006013 | 塑料管 (1)名称:室内塑料排水管 (2)连接形式:粘接 (3)材质、规格:UPVC、DN100 (4)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 25.62 | 63.72 | 1632.51 | 25.62 | 63.72 | 1632.51
194 | 031001006014 | 塑料管 (1)名称:室内塑料排水管 (2)连接形式:粘接 (3)材质、规格:UPVC、DN75 (4)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 6.07 | 49.14 | 298.28 | 6.07 | 49.14 | 298.28
195 | 031001006015 | 塑料管 (1)名称:室内塑料排水管 (2)连接形式:粘接 (3)材质、规格:UPVC、DN50 (4)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 8.49 | 40.43 | 343.25 | 8.49 | 40.43 | 343.25
196 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 (1)材质:塑料 (2)型号、规格:带存水弯地漏、DN | 个 | 1 | 44.64 | 44.64 | 1 | 44.64 | 44.64
|  | 本页小计： |  |  |  | 3523.16 |  |  | 3523.16
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第34页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
50 (3)安装方式:粘接
197 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 (1)规格、类型:成套拖布池 | 组 | 1 | 407.9 | 407.9 | 1 | 407.9 | 407.9
198 | 031004003002 | 洗脸盆 (1)组装形式:台式 (2)材质:陶瓷 (3)规格、类型:6T301 (4)附件名称、数量:龙头一个，角阀DN15两个，软管DN15两个 | 组 | 4 | 552.51 | 2210.04 | 4 | 552.51 | 2210.04
消火栓工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
199 | 030901002007 | 消火栓钢管 (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外热镀锌加厚钢管DN100 (4)钢管镀锌设计要求:符合设计要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 | m | 7.33 | 236.64 | 1734.57 | 7.33 | 236.64 | 1734.57
200 | 030901002008 | 消火栓钢管 (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外热镀锌加厚钢管DN65 (4)钢管镀锌设计要求:符合设计要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 | m | 14.06 | 133.07 | 1870.96 | 14.06 | 133.07 | 1870.96
201 | 031201001007 | 管道刷油 | m2 | 5.17 | 9.87 | 51.03 | 5.17 | 9.87 | 51.03
|  | 本页小计： |  |  |  | 6274.5 |  |  | 6274.5
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第35页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)管道刷油(调和漆 第一遍) (2)管道刷油(调和漆 每增一遍)
202 | 031002001011 | 管道支架 (1)名称:管道支架制作安装(单件重量100kg以内) | kg | 9.86 | 18.45 | 181.92 | 9.86 | 18.45 | 181.92
203 | 031201003014 | 金属结构刷油 (1)除锈:手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (3)各两遍 | kg | 9.86 | 3.66 | 36.09 | 9.86 | 3.66 | 36.09
204 | 030901010002 | 室内消火栓 (1)名称:消火栓移位 | 套 | 25 | 269.39 | 6734.75 | 25 | 269.39 | 6734.75
205 | 030901013002 | 灭火器 (1)规格、型号:MF/ABC5 (2)形式:手提式一组两具灭火器 | 组 | 6 | 290.22 | 1741.32 | 6 | 290.22 | 1741.32
喷淋工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
206 | 030901001025 | 水喷淋钢管 (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管、DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 35.87 | 278.94 | 10005.58 | 35.87 | 278.94 | 10005.58
207 | 030901001026 | 水喷淋钢管 (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管、DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 24.67 | 220.1 | 5429.87 | 24.67 | 220.1 | 5429.87
208 | 030901001027 | 水喷淋钢管 | m | 39.53 | 136.23 | 5385.17 | 39.53 | 136.23 | 5385.17
|  | 本页小计： |  |  |  | 29514.7 |  |  | 29514.7
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第36页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管、DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
209 | 030901001028 | 水喷淋钢管 (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管、DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 48.96 | 123.51 | 6047.05 | 48.96 | 123.51 | 6047.05
210 | 030901001029 | 水喷淋钢管 (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管、DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 38.29 | 85.42 | 3270.73 | 38.29 | 85.42 | 3270.73
211 | 030901001030 | 水喷淋钢管 (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管、DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 83.85 | 74.67 | 6261.08 | 83.85 | 74.67 | 6261.08
212 | 030901001031 | 水喷淋钢管 (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管、DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 106.06 | 57.4 | 6087.84 | 106.06 | 57.4 | 6087.84
213 | 030901001032 | 水喷淋钢管 | m | 353.84 | 44.74 | 15830.8 | 353.84 | 44.74 | 15830.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 37497.5 |  |  | 37497.5
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第37页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管、DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
214 | 031201001008 | 管道刷油 (1)油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆、调和漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆一遍；银粉漆、调和漆两遍 | m2 | 97.62 | 33.59 | 3279.06 | 97.62 | 33.59 | 3279.06
215 | 031002001012 | 管道支架 (1)支架制作:管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)支架安装:管道支架安装(单件重量100kg以内) (3)材质:型钢 | kg | 225.49 | 18.45 | 4160.29 | 225.49 | 18.45 | 4160.29
216 | 031201003015 | 金属结构刷油 (1)除锈、除尘:手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆、调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆一遍；银粉漆、调和漆两遍 | kg | 225.49 | 3.57 | 805 | 225.49 | 3.57 | 805
217 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格:DN15 | 个 | 228 | 41.31 | 9418.68 | 228 | 41.31 | 9418.68
空调水系统 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
冷媒管系统
218 | 030903003022 | 铜管 | m | 86.38 | 208.59 | 18018 | 86.38 | 208.59 | 18018
|  | 本页小计： |  |  |  | 35681.03 |  |  | 35681.03
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第38页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)规格:Φ34.92 (2)压力试验、吹扫设计要求:水压试验及水冲洗 (3)焊接方法:氧乙炔焊 (4)材质、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 (5)分支器:冷媒管铜分支器(公称直径40mm)
219 | 030903003023 | 铜管 (1)规格:Φ28.6 (2)压力试验、吹扫设计要求:水压试验及水冲洗 (3)焊接方法:氧乙炔焊 (4)材质、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 (5)分支器:冷媒管铜分支器(公称直径32mm) | m | 31 | 276.77 | 8579.87 | 31 | 276.77 | 8579.87
220 | 030903003024 | 铜管 (1)规格:22.2 (2)压力试验、吹扫设计要求:水压试验及水冲洗 (3)焊接方法:氧乙炔焊 (4)材质、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 (5)分支器:冷媒管铜分支器(公称直径25mm) | m | 55.64 | 147.86 | 8226.93 | 55.64 | 147.86 | 8226.93
221 | 030903003025 | 铜管 (1)规格:Φ19.1 (2)压力试验、吹扫设计要求:水压试验及水冲洗 (3)焊接方法:氧乙炔焊 | m | 84 | 114.57 | 9623.88 | 84 | 114.57 | 9623.88
|  | 本页小计： |  |  |  | 26430.68 |  |  | 26430.68
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第39页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)材质、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管
222 | 030903003026 | 铜管 (1)规格:Φ15.9 (2)压力试验、吹扫设计要求:水压试验及水冲洗 (3)焊接方法:氧乙炔焊 (4)材质、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 (5)保温:25厚带铝箔面层橡塑复合材料套管保温 | m | 54.82 | 102.27 | 5606.44 | 54.82 | 102.27 | 5606.44
223 | 030903003027 | 铜管 (1)规格:Φ12.7 (2)压力试验、吹扫设计要求:水压试验及水冲洗 (3)焊接方法:氧乙炔焊 (4)材质、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 | m | 86.64 | 86.09 | 7458.84 | 86.64 | 86.09 | 7458.84
224 | 030903003028 | 铜管 (1)规格:Φ9.5 (2)压力试验、吹扫设计要求:水压试验及水冲洗 (3)焊接方法:氧乙炔焊 (4)材质、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 | m | 54.82 | 73.48 | 4028.17 | 54.82 | 73.48 | 4028.17
225 | 031208002007 | 管道绝热 (1)绝热材料品种:橡塑管壳 (2)绝热厚度:32mm | m3 | 1.64 | 1979.59 | 3246.53 | 1.64 | 1979.59 | 3246.53
冷凝水工程
226 | 031001006016 | 塑料管 | m | 74.07 | 39.74 | 2943.54 | 74.07 | 39.74 | 2943.54
|  | 本页小计： |  |  |  | 23283.52 |  |  | 23283.52
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第40页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)名称:空调凝结水塑料管(粘接) (2)连接形式:粘接 (3)材质、规格:De75
227 | 031208002008 | 管道绝热 (1)绝热材料品种:橡塑管壳 (2)绝热厚度:13mm | m3 | 0.12 | 1712.36 | 205.48 | 0.12 | 1712.36 | 205.48
228 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 | 系统 | 1 | 1491.36 | 1491.36 | 1 | 1491.36 | 1491.36
空调风工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
229 | 030701003002 | 空调器 (1)规格:SNJ-F71 (2)名称:室内机 | 台 | 12 | 4798.03 | 57576.36 | 12 | 4798.03 | 57576.36
230 | 030108001002 | 离心式通风机 (1)型号:2500CMH,500Pa,N=1.1kW (2)名称:防爆离心式排风机 | 台 | 1 | 3039.29 | 3039.29 | 1 | 3039.29 | 3039.29
231 | 030702007007 | 复合型风管 (1)抗菌双面彩钢板全封闭复合风管 (2)空调系统新风、送风、回风管采用抗菌双面彩钢板全封闭复合风管,强度结构层材料为压筋彩钢板,其燃烧性能为整体A1级,热阻值≥0.81m | m2 | 55.37 | 259.9 | 14390.66 | 55.37 | 259.9 | 14390.66
232 | 030703001037 | 碳钢阀门 (1)规格:500*250 (2)名称:防火阀70℃ | 个 | 2 | 694.05 | 1388.1 | 2 | 694.05 | 1388.1
233 | 030703001038 | 碳钢阀门 (1)规格:400*250 (2)名称:防火阀70℃ | 个 | 1 | 615.47 | 615.47 | 1 | 615.47 | 615.47
234 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 个 | 1 | 585.05 | 585.05 | 1 | 585.05 | 585.05
|  | 本页小计： |  |  |  | 79291.77 |  |  | 79291.77
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第41页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)规格:400*200 (2)名称:防火阀70℃
235 | 030703001040 | 碳钢阀门 (1)规格:320*250 (2)名称:防火阀70℃ | 个 | 1 | 567.31 | 567.31 | 1 | 567.31 | 567.31
236 | 030703001041 | 碳钢阀门 (1)规格:200*120 (2)名称:防火阀70℃ | 个 | 2 | 415.22 | 830.44 | 2 | 415.22 | 830.44
237 | 030703001042 | 碳钢阀门 (1)规格:320*250 (2)名称:对开式多叶调节阀 | 个 | 1 | 281.3 | 281.3 | 1 | 281.3 | 281.3
238 | 030703001043 | 碳钢阀门 (1)规格:200*120 (2)名称:风管碟阀 | 个 | 2 | 166.41 | 332.82 | 2 | 166.41 | 332.82
239 | 030703001044 | 碳钢阀门 (1)规格:500*250 (2)名称:风管止回阀 | 个 | 1 | 324.87 | 324.87 | 1 | 324.87 | 324.87
240 | 030703011031 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:400*500 (2)类型:单层百叶风口 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 1 | 179.01 | 179.01 | 1 | 179.01 | 179.01
241 | 030703011032 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:400*400 (2)类型:单层百叶风口 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 2 | 170.14 | 340.28 | 2 | 170.14 | 340.28
242 | 030703011033 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:400*400 (2)类型:双层百叶风口 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 1 | 170.14 | 170.14 | 1 | 170.14 | 170.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 3026.17 |  |  | 3026.17
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第42页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
243 | 030703011034 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:400*250 (2)类型:双层百叶风口 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 1 | 132.11 | 132.11 | 1 | 132.11 | 132.11
244 | 030703011035 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:160*160 (2)类型:方形散流器 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 2 | 108.07 | 216.14 | 2 | 108.07 | 216.14
245 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | 381.33 | 381.33 | 1 | 381.33 | 381.33
防排烟工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
246 | 030702007008 | 复合型风管 (1)成品复合钢板耐火风管 (2)中间层镁质防火板厚度14mm耐火层,外覆铝箔保护层。风管整体结构燃烧性能A1级,游离氯离子含量<0.3%,抗折荷载≥1200N,导热系数<0.2(W/m.K) | m2 | 8.51 | 274.45 | 2335.57 | 8.51 | 274.45 | 2335.57
247 | 030703001045 | 碳钢阀门 (1)规格:800*320 (2)名称:电动防火阀280℃ | 个 | 1 | 1043.29 | 1043.29 | 1 | 1043.29 | 1043.29
248 | 030703011036 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:600*600 (2)类型:电动常闭多叶排烟口 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 1 | 1803.57 | 1803.57 | 1 | 1803.57 | 1803.57
通风工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
249 | 030702001007 | 碳钢通风管道 (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管制作、安装 | m2 | 51.18 | 136.13 | 6967.13 | 51.18 | 136.13 | 6967.13
|  | 本页小计： |  |  |  | 12879.14 |  |  | 12879.14
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第43页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求 (7)接口形式:咬口
250 | 030702001008 | 碳钢通风管道 (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管制作、安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求 (7)接口形式:咬口 | m2 | 34.65 | 188.53 | 6532.56 | 34.65 | 188.53 | 6532.56
251 | 031201003016 | 金属结构刷油 (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 第一遍) (3)一般钢结构(调和漆 第一遍) (4)一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍) (5)一般钢结构(调和漆 第二遍) | kg | 431.783 | 3.66 | 1580.33 | 431.783 | 3.66 | 1580.33
252 | 030703001046 | 碳钢阀门 (1)规格:1250*320 (2)名称:防火阀70℃ | 个 | 1 | 797.97 | 797.97 | 1 | 797.97 | 797.97
253 | 030703001047 | 碳钢阀门 (1)规格:500*320 (2)名称:防火阀70℃ | 个 | 1 | 719.39 | 719.39 | 1 | 719.39 | 719.39
254 | 030703001048 | 碳钢阀门 (1)规格:200*120 | 个 | 2 | 166.41 | 332.82 | 2 | 166.41 | 332.82
|  | 本页小计： |  |  |  | 9963.07 |  |  | 9963.07
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [9 empty] | 第44页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)名称:风管碟阀
255 | 030703011037 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:300*800 (2)类型:单层百叶风口 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 1 | 205.64 | 205.64 | 1 | 205.64 | 205.64
256 | 030703011038 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:300*500 (2)类型:单层百叶风口 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 1 | 172.69 | 172.69 | 1 | 172.69 | 172.69
257 | 030703011039 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格: 500x630 (2)类型:单层百叶风口 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 1 | 266.47 | 266.47 | 1 | 266.47 | 266.47
258 | 030703011040 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:120*120 (2)类型:单层百叶风口 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 2 | 122 | 244 | 2 | 122 | 244
259 | 030704001008 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | 593.35 | 593.35 | 1 | 593.35 | 593.35
暂列金 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 本页小计： |  |  |  | 1482.15 |  |  | 1482.15
|  | 合 计： |  |  |  | 1790215.48 |  |  | 1725066.11 |  | -65149.37

## 分部分项工程量清单与计价审核表2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第1页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [12 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [12 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011610001001 | 门窗拆除 (1)洁具室、准备室、注射室 (2)拆除整樘门窗 (3)1000*2100 | 樘 | 3 | 28.94 | 86.82 | 3 | 28.94 | 86.82
2 | 011610001002 | 门窗拆除 (1)设备备用室 (2)拆除整樘门窗 (3)1500*2100 | 樘 | 1 | 37.63 | 37.63 | 1 | 37.63 | 37.63
3 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 (1)设备备用室、注射室 (2)拆除砌体 加气混凝土 砌块 | m3 | 15.504 | 83.15 | 1289.16 | 15.504 | 83.15 | 1289.16
4 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 (1)拆除砌体 加气混凝土 砌块 (2)扩拆门洞（准备室） (3)1500*2100 | m3 | 0.252 | 166.29 | 41.91 | 0.252 | 166.29 | 41.91
5 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 (1)构造柱 (2)拆除现浇钢筋混凝土柱 | m3 | 0.346 | 584.77 | 202.33 | 0.346 | 584.77 | 202.33
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 (1)设备备用室、准备、洁具、注射、治疗、办公室、材料、制膜 (2)拆除块料面层 含结合层 | m2 | 125.534 | 11.61 | 1457.45 | 125.534 | 11.61 | 1457.45
7 | 011605002001 | 立面块料拆除 (1)设备备用室、准备、洁具、注射、治疗 (2)拆除墙面块料层 含结合层 | m2 | 156.513 | 38.2 | 5978.8 | 156.513 | 38.2 | 5978.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 9094.1 |  |  | 9094.1
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第2页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
8 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 (1)办公室、材料、制膜 (2)清除抹灰面油漆涂料 | m2 | 166.296 | 5.42 | 901.32 | 166.296 | 5.42 | 901.32
9 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 (1)设备备用室、准备、洁具、注射、治疗、办公室、材料、制膜 (2)拆除天棚 金属龙骨 金属面 | m2 | 125.534 | 8.49 | 1065.78 | 125.534 | 8.49 | 1065.78
10 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 (1)卫生间成品隔断拆除 | m2 | 9.28 | 7.89 | 73.22 | 9.28 | 7.89 | 73.22
11 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 (1)拆除 石材 台 | m | 15.061 | 60.46 | 910.59 | 15.061 | 60.46 | 910.59
12 | 010103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:5km | m3 | 42.884 | 58.71 | 2517.72 | 42.884 | 58.71 | 2517.72
水卫拆除
13 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 (1)卫生洁具种类:拆除蹲式大便器（含垃圾清理外运） | 套 | 2 | 61.28 | 122.56 | 2 | 61.28 | 122.56
14 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 (1)卫生洁具种类:拆除立柱式洗脸盆（含垃圾清理外运） | 套 | 7 | 44.32 | 310.24 | 7 | 44.32 | 310.24
15 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 (1)卫生洁具种类:拆除落地式小便器（含垃圾清理外运） | 套 | 1 | 27.97 | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
砌筑工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16 | 010402001001 | 砌块墙 (1)砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:6m | m3 | 2.34 | 690.93 | 1616.78 | 2.34 | 694.66 | 1625.5 | 8.72
|  | 本页小计： |  |  |  | 7546.18 |  |  | 7554.9 | 8.72
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第3页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)砂浆强度等级:加气混凝土专用砌筑砂浆
17 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 (1)加气混凝土专用界面剂 (2)加气混凝土专用抹灰砂浆 | m2 | 117.13 | 48.97 | 5735.86 | 117.13 | 47.67 | 5583.59 |  |  | 152.27
防护工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
18 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 (1)原墙面 (2)凿毛处理 (3)混凝土界面处理剂1.5mm厚 | m2 | 497.108 | 9.03 | 4488.89 | [5 empty] | 4488.89
19 | 010401003001 | 实心砖墙 (1)MU20混凝土实心砖(密度≥1.65T/m3) | m3 | 119.306 | 915.69 | 109247.31 | 119.306 | 915.69 | 109247.31
20 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 (1)每增0.5m砌筑超高增加费 | m3 | 483.761 | 20.19 | 9767.13 | 483.761 | 20.19 | 9767.13
21 | 010502002001 | 构造柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.402 | 823.68 | 1154.8 | 1.402 | 823.68 | 1154.8
22 | 010503001001 | 基础梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.537 | 553.24 | 3616.53 | 6.537 | 553.24 | 3616.53
23 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 (1)挂钢丝网 (2)14厚抗裂砂浆 | m2 | 497.108 | 84.87 | 42189.56 | [5 empty] | 42189.56
24 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 (1)交接处挂钢丝网 | m2 |  | 84.87 |  | 497.108 | 35.57 | 17682.13 | 17682.13
|  | 本页小计： |  |  |  | 176200.08 |  |  | 147051.49 | 17682.13 |  | 46830.72
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第4页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚)
25 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)30cm (2)C30预拌非泵送普通混凝土 | m2 | 20.25 | 177.71 | 3598.63 | 20.25 | 177.71 | 3598.63
26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径6mm) | t | 0.051 | 6036.74 | 307.87 | 0.051 | 6036.74 | 307.87
27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径8mm) | t | 0.172 | 6036.74 | 1038.32 | 0.172 | 6036.74 | 1038.32
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.346 | 5317.02 | 1839.69 | 0.346 | 5317.02 | 1839.69
29 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 0.494 | 5225.06 | 2581.18 | 0.494 | 5225.06 | 2581.18
30 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 (1)模拟机机房间 (2)界面剂、铺网(刷聚合物水泥浆一道) (3)20厚4mmpb硫酸钡水泥 | m2 | 199.41 | 205.96 | 41070.48 | 199.41 | 205.96 | 41070.48
31 | 011207001002 | 墙面装饰板 (1)封堵管道穿墙口 (2)墙面饰面(4mmpb铅板墙面) | m2 | 0.126 | 1318.61 | 166.14 | 0.126 | 1318.61 | 166.14
32 | 011207001003 | 墙面装饰板 (1)封堵管道穿墙口 (2)墙面饰面(8mmpb铅板墙面) | m2 | 0.22 | 2527.17 | 555.98 | 0.22 | 2527.17 | 555.98
33 | 011207001004 | 墙面装饰板 (1)封堵管道穿墙口 | m2 | 4.704 | 6152.86 | 28943.05 | 4.704 | 6152.86 | 28943.05
|  | 本页小计： |  |  |  | 80101.34 |  |  | 80101.34
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第5页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)墙面饰面(20mmpb铅板墙面)
金属构件工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
34 | 010516002001 | 预埋铁件 (1)400*500*15钢板 (2)M12钢筋连接件 | t | 0.077 | 9468.71 | 729.09 | 0.077 | 9468.71 | 729.09
35 | 010604001001 | 钢梁 (1)LH450*250*6*8 | t | 0.415 | 6341.62 | 2631.77 | 0.415 | 6341.62 | 2631.77
楼地面工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
36 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 (1)30mm厚 (2)C20细石混凝土找平层 | m2 | 148.66 | 43.59 | 6480.09 | 148.66 | 43.59 | 6480.09
37 | 011102003001 | 块料楼地面 (1)10厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)600*600防滑砖 (3)水冷机组、直线加速器控制室、电源间、设备、模拟机控制室、贮源室、卫生间改洁具更衣室拆除洁具修补 | m2 | 148.66 | 152.75 | 22707.82 | 148.66 | 152.75 | 22707.82
38 | 010404001001 | 垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C30非泵送普通混凝土 (2)直线加速器机房 | m3 | 32.792 | 567.27 | 18601.92 | 32.792 | 567.27 | 18601.92
39 | 010515003001 | 钢筋网片 (1)Φ8@200双层双向 | t | 0.74 | 6401.41 | 4737.04 | 0.74 | 6401.41 | 4737.04
40 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 (1)45mm厚 (2)C20细石混凝土找平层 | m2 | 373.93 | 60.5 | 22622.77 | 373.93 | 60.5 | 22622.77
41 | 011101005001 | 自流坪楼地面 (1)自流平水泥砂浆楼地面基层(3mm厚) | m2 | 373.93 | 30.63 | 11453.48 | 373.93 | 30.63 | 11453.48
|  | 本页小计： |  |  |  | 89963.98 |  |  | 89963.98
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第6页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
42 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 (1)粘结层厚度、材料种类:氯丁橡胶粘接剂 (2)面层材料品种、规格、颜色:2厚PVC塑胶地板（墙面上翻100mm) (3)直线加速器机房、模拟机机房间、后装机机房、准备室、治疗室、物理室、办公室、铅膜室、会议室 | m2 | 398.342 | 178.15 | 70964.63 | 398.342 | 178.15 | 70964.63
43 | 011108001001 | 石材零星项目 (1)门槛石 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)20厚中国黑大理石板 | m2 | 3.67 | 397.38 | 1458.38 | 3.67 | 397.38 | 1458.38
44 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 (1)60厚砖砌沟底及沟壁 (2)20厚水泥砂浆找平层，2厚聚氨酯防水涂膜 (3)δ5不锈钢板沟盖（与地塑面层齐平） (4)200*250 | m | 54.947 | 493.99 | 27143.27 | 54.947 | 493.99 | 27143.27
内墙柱面工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
45 | 010606005001 | 钢墙架 (1)20*20*2镀锌方管骨架 (2)竖向@450；横向@400 | t | 1.914 | 9981.66 | 19104.9 | 1.914 | 9981.66 | 19104.9
46 | 011207001001 | 墙面装饰板 (1)直线加速器机房、模拟机机房间、后装机机房 (2)8mm厚A级医用护墙板 | m2 | 423.363 | 243.24 | 102978.82 | 423.363 | 243.24 | 102978.82
47 | 011204003001 | 块料墙面 (1)准备室、治疗室、物理室、 | m2 | 193.56 | 175.95 | 34056.88 | 193.56 | 175.95 | 34056.88
|  | 本页小计： |  |  |  | 255706.88 |  |  | 255706.88
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第7页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
铅膜室 (2)1:2现拌抹灰砂浆 (3)400*800玻化砖
48 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 (1)水冷机组、电源间、设备、贮源室、办公室、会议室 (2)腻子打底二道 (3)乳胶漆一底二面 | m2 | 453.141 | 39.87 | 18066.73 | 453.141 | 39.87 | 18066.73
49 | 011105003001 | 块料踢脚线 (1)水冷机组、电源间、设备、贮源室、办公室、会议室 (2)1:2现拌抹灰砂浆 (3)100*800玻化砖 (4)切45度斜角 | m2 | 10.742 | 361.77 | 3886.13 | 10.742 | 361.77 | 3886.13
外墙面
50 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 (1)防护砌筑外墙面抹灰 | m2 | 205.437 | 57.26 | 11763.32 | 205.437 | 57.26 | 11763.32
51 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 (1)腻子打底二道 (2)真石漆面层 | m2 | 205.437 | 113.77 | 23372.57 | 205.437 | 113.77 | 23372.57
天棚工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
52 | 011302001001 | 天棚吊顶 (1)铝合金方板天棚龙骨(不上人型)(嵌入式 面层规格 600mm×600mm) (2)方形铝扣板600*600 (3)铝扣板收边线 | m2 | 251.06 | 183.1 | 45969.09 | 251.06 | 183.1 | 45969.09
53 | 011302001003 | 天棚吊顶 (1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×6 | m2 | 25.52 | 323.87 | 8265.16 | 25.52 | 323.87 | 8265.16
|  | 本页小计： |  |  |  | 111323 |  |  | 111323
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第8页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
00mm 平面) (2)12厚阻燃板基层（刷白色漆） (3)A级阻燃软膜吊顶
54 | 011302001002 | 天棚吊顶 (1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) (2)9+12厚双层石膏板天棚面 | m2 | 125.77 | 125.97 | 15843.25 | 125.77 | 125.97 | 15843.25
55 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 (1)天棚面层 (2)腻子打底二道 (3)水性防霉涂料二遍 | m2 | 183.97 | 41.54 | 7642.11 | 183.97 | 41.54 | 7642.11
56 | 011304003001 | 天棚开孔 (1)天棚开筒灯孔 | 个（m） | 7 | 9.1 | 63.7 | 7 | 9.1 | 63.7
57 | 011304003002 | 天棚开孔 (1)天棚开600*600灯孔；950*950天花机风口 | 个（m） | 4 | 15.22 | 60.88 | 4 | 15.22 | 60.88
门窗工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
58 | 010801002001 | 木质门带套 (1)1000*2100 (2)带门套成品装饰平开复合木门 单开 | 樘 | 3 | 1591.67 | 4775.01 | 3 | 1591.67 | 4775.01
59 | 010804007001 | 特种门 (1)门框、扇材质:4mmpb铅板防护门：DFHM1021 | m2 | 2.1 | 3016.96 | 6335.62 | 2.1 | 3016.96 | 6335.62
60 | 010805001001 | 电子感应门 (1)门代号及洞口尺寸:DFHM1522 (2)门框或扇外围尺寸:1900*24 | 樘 | 1 | 56206.12 | 56206.12 | 1 | 56206.12 | 56206.12
|  | 本页小计： |  |  |  | 90926.69 |  |  | 90926.69
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第9页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
00 (3)门框、扇材质:铅制电动防护门：20mmpb+90厚硼聚乙烯 (4)启动装置的品种、规格:含电动装置、进口电机 (5)电子配件品种、规格:手按开关、道轨、罩子、配件
61 | 010805001003 | 电子感应门 (1)门代号及洞口尺寸:DFHM1522 (2)门框或扇外围尺寸:1900*2400 (3)门框、扇材质:4mmpb铅板电动防护门 (4)启动装置的品种、规格:含电动装置、进口电机 (5)电子配件品种、规格:手按开关、道轨、罩子、配件 | 樘 | 1 | 10999.83 | 10999.83 | 1 | 10999.83 | 10999.83
62 | 010805001004 | 电子感应门 (1)门代号及洞口尺寸:DFHM1422 (2)门框或扇外围尺寸:1800*2200 (3)门框、扇材质:8mmpb铅板电动防护门 (4)启动装置的品种、规格:含电动装置、进口电机 (5)电子配件品种、规格:手按开关、道轨、罩子、配件 | 樘 | 1 | 20472.98 | 20472.98 | 1 | 20472.98 | 20472.98
63 | 010801002002 | 木质门带套 (1)1500*2200 (2)带门套成品装饰平开复合木 | 樘 | 5 | 2878.05 | 14390.25 | 5 | 2878.05 | 14390.25
|  | 本页小计： |  |  |  | 45863.06 |  |  | 45863.06
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第10页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
门 双开
64 | 011210003001 | 玻璃隔断 (1)FHC1512铅框：1270*1570*4mmpb (2)成品观察窗1200*1500*20（4mmpb高铅玻璃） (3)12厚阻燃板基层，δ1.2不锈钢板包边 | m2 | 1.8 | 10539.89 | 18971.8 | 1.8 | 10539.89 | 18971.8
其他装饰工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
65 | 011501020001 | 服务台 (1)护士站：3160*800*750 (2)4#镀锌方管结构 (3)10厚阻燃板基层 (4)石板材台面及正面饰面；防火板面层 | 个 | 1 | 8203.36 | 8203.36 | 1 | 8203.36 | 8203.36
66 | 011501020002 | 服务台 (1)护士站：2700/600*800*750 (2)4#镀锌方管结构 (3)10厚阻燃板基层 (4)石板材台面及正面饰面；防火板面层 | 个 | 1 | 9594.76 | 9594.76 | 1 | 9594.76 | 9594.76
67 | 011501009001 | 工作台 (1)准备室：3057*590*850 (2)18厚木纹防火板 (3)石材板台面 | 个 | 1 | 3189.35 | 3189.35 | 1 | 3189.35 | 3189.35
68 | 011501007001 | 壁柜 (1)准备室：3057*300*100 (2)18厚木纹防火板 | 个 | 1 | 3851.85 | 3851.85 | 1 | 3851.85 | 3851.85
69 | 011501009002 | 工作台 (1)治疗室：3410*590*850 | 个 | 1 | 3539.73 | 3539.73 | 1 | 3539.73 | 3539.73
|  | 本页小计： |  |  |  | 47350.85 |  |  | 47350.85
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第11页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)18厚木纹防火板 (3)石材板台面
70 | 011501007002 | 壁柜 (1)准备室：3410*300*100 (2)18厚木纹防火板 | 个 | 1 | 4279.04 | 4279.04 | 1 | 4279.04 | 4279.04
71 | 011501009003 | 工作台 (1)物理室：2664/3080/3193*590*850 (2)18厚木纹防火板 (3)石材板台面 | 个 | 1 | 9221.21 | 9221.21 | 1 | 9221.21 | 9221.21
72 | 011501007003 | 壁柜 (1)物理室：2664/3080/3193*300*1000 (2)18厚木纹防火板 | 个 | 1 | 11158.29 | 11158.29 | 1 | 11158.29 | 11158.29
73 | 011501020003 | 服务台 (1)后装机控制室：3815*650*750 (2)18厚木纹防火板 (3)石板材台面及正面饰面；防火板面层 | 个 | 1 | 5081.2 | 5081.2 | 1 | 5081.2 | 5081.2
74 | 011501020004 | 服务台 (1)模拟机控制室：3240*650*750 (2)18厚木纹防火板 (3)石板材台面及正面饰面；防火板面层 | 个 | 1 | 4314.92 | 4314.92 | 1 | 4314.92 | 4314.92
75 | 011501020005 | 服务台 (1)直线加速器控制室：5085*650*750 (2)18厚木纹防火板 (3)石板材台面及正面饰面；防 | 个 | 1 | 6771.52 | 6771.52 | 1 | 6771.52 | 6771.52
|  | 本页小计： |  |  |  | 40826.18 |  |  | 40826.18
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第12页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
火板面层
76 | 011501020006 | 服务台 (1)模拟机房：2100*1300*750 (2)18厚木纹防火板 (3)石板材台面及正面饰面；防火板面层 | 个 | 1 | 5593.42 | 5593.42 | 1 | 5593.42 | 5593.42
77 | 011501008001 | 木壁柜 (1)模拟机房 (2)18厚木纹防火板 | 个 | 1 | 4363.18 | 4363.18 | 1 | 4363.18 | 4363.18
78 | 011501008002 | 木壁柜 (1)直线加速器控制室 (2)18厚木纹防火板 | 个 | 1 | 9089.95 | 9089.95 | 1 | 9089.95 | 9089.95
79 | 011501008003 | 木壁柜 (1)直线加速器机房 (2)18厚木纹防火板 | 个 | 1 | 8726.35 | 8726.35 | 1 | 8726.35 | 8726.35
80 | 01B001 | 成品浴室柜 (1)部位：准备室成品浴室柜 (2)规格：876*600mm (3)台面：陶瓷台下洗漱盆 (4)注：含立镜、水龙头（带感应）、五金配件、人工安装等 | 套 | 2 | 2407.98 | 4815.96 | 2 | 2407.98 | 4815.96
安装工程 | [12 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
81 | 030404017028 | 配电箱 (1)规格:APX-BaMN (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM | 台 | 1 | 6292.92 | 6292.92 | 1 | 6292.92 | 6292.92
82 | 030404017029 | 配电箱 (1)规格:PD加速器主机配电箱 | 台 | 1 | 2163.87 | 2163.87 | 1 | 2163.87 | 2163.87
|  | 本页小计： |  |  |  | 41045.65 |  |  | 41045.65
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第13页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM
83 | 030404017030 | 配电箱 (1)规格:XVI (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM | 台 | 1 | 477.26 | 477.26 | 1 | 477.26 | 477.26
84 | 030404017031 | 配电箱 (1)规格:B1ATZJFZ (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM | 台 | 1 | 4594.14 | 4594.14 | 1 | 4594.14 | 4594.14
85 | 030404017032 | 配电箱 (1)规格:APX-BaMN (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM | 台 | 1 | 7310.36 | 7310.36 | 1 | 7310.36 | 7310.36
86 | 030404017033 | 配电箱 (1)规格:B1MNFZ (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM | 台 | 1 | 1943.34 | 1943.34 | 1 | 1943.34 | 1943.34
87 | 030404017034 | 配电箱 (1)规格:B1ATHZ (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM | 台 | 1 | 3281.67 | 3281.67 | 1 | 3281.67 | 3281.67
88 | 030404017035 | 配电箱 (1)规格:AV-Bb (2)名称:配电箱 | 台 | 1 | 2872.56 | 2872.56 | 1 | 2872.56 | 2872.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 20479.33 |  |  | 20479.33
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第14页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM
89 | 030404017036 | 配电箱 (1)规格:SWAPDL (2)名称:配电箱 (3)安装方式:距地1.5m (4)型号:XM | 台 | 1 | 3115.91 | 3115.91 | 1 | 3115.91 | 3115.91
90 | 030411003004 | 桥架 (1)材质:钢制 (2)规格:200*100 (3)名称:桥架 | m | 12.48 | 143.34 | 1788.88 | 12.48 | 143.34 | 1788.88
91 | 030413001004 | 铁构件 (1)材质:槽钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制作安装 | kg | 9 | 15.83 | 142.47 | 9 | 15.83 | 142.47
92 | 030411001032 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN100 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 200 | 104.06 | 20812 | 64.94 | 104.06 | 6757.66 |  |  | 14054.34
93 | 030411001033 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN65 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 100 | 65.74 | 6574 | [5 empty] | 6574
94 | 030411001047 | 配管 (1)材质：SC | m |  | 65.74 |  | 84.25 | 88.78 | 7479.72 | 7479.72
|  | 本页小计： |  |  |  | 32433.26 |  |  | 19284.64 | 7479.72 |  | 20628.34
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第15页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)规格：DN70 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配
95 | 030411001034 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN50 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 123.51 | 48.09 | 5939.6 | 123.51 | 48.09 | 5939.6
96 | 030411001035 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN40 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 101.5 | 41.33 | 4195 | 101.5 | 41.33 | 4195
97 | 030411001036 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN20 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 842.6 | 21.54 | 18149.6 | 842.6 | 21.54 | 18149.6
98 | 030411001037 | 配管 (1)材质：JDG (2)规格：DN25 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 | m | 281.52 | 21.42 | 6030.16 | 281.52 | 21.42 | 6030.16
|  | 本页小计： |  |  |  | 34314.36 |  |  | 34314.36
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第16页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)配置形式：暗配
99 | 030408001025 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:-4*120+1*70 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:穿管、配电箱 (7)地形:平地 | m | 120.54 | 666.92 | 80390.54 | 120.54 | 666.92 | 80390.54
100 | 030408001026 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:4*95+1*50 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:穿管、配电箱 (7)地形:平地 | m | 100 | 527.82 | 52782 | [5 empty] | 52782
101 | 030408001027 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:4*70+1*35 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:穿管、配电箱 (7)地形:平地 | m | 42.33 | 389.94 | 16506.16 | 42.33 | 389.94 | 16506.16
102 | 030408001028 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:4*50+1*25 (3)材质:铜芯 | m | 100 | 285.92 | 28592 | 168.5 | 285.92 | 48177.52 | 19585.52
|  | 本页小计： |  |  |  | 178270.7 |  |  | 145074.22 | 19585.52 |  | 52782
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第17页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)名称:室内电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:穿管、配电箱 (7)地形:平地
103 | 030408001029 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:4*35+1*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:穿管、配电箱 (7)地形:平地 | m | 24.59 | 203.97 | 5015.62 | 24.59 | 203.97 | 5015.62
104 | 030408001030 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:4*25+1*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:穿管、配电箱 (7)地形:平地 | m | 117.92 | 159.18 | 18770.51 | 161.92 | 159.18 | 25774.43 | 7003.92
105 | 030408001031 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:5*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:穿管、配电箱 (7)地形:平地 | m | 50.25 | 112.08 | 5632.02 | 50.25 | 112.08 | 5632.02
|  | 本页小计： |  |  |  | 29418.15 |  |  | 36422.07 | 7003.92
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第18页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
106 | 030408001032 | 电力电缆 (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:5*10 (3)材质:铜芯 (4)名称:室内电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:穿管、配电箱 (7)地形:平地 | m | 134.86 | 75.72 | 10211.6 | 178.86 | 75.72 | 13543.28 | 3331.68
107 | 030408006019 | 电力电缆头 (1)规格:4*120+1*70 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:配电箱 (4)型号:WDZB1-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:铜芯、干包式 | 个 | 10 | 295.74 | 2957.4 | 10 | 295.74 | 2957.4
108 | 030408006020 | 电力电缆头 (1)规格:4*70+1*35 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:配电箱 (4)型号:WDZB1-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:铜芯、干包式 | 个 | 2 | 241.94 | 483.88 | 2 | 241.94 | 483.88
109 | 030408006021 | 电力电缆头 (1)规格:4*50+1*25 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:配电箱 (4)型号:WDZB1-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:铜芯、干包式 | 个 | 4 | 211.18 | 844.72 | 4 | 211.18 | 844.72
110 | 030408006022 | 电力电缆头 (1)规格:4*35+1*16 | 个 | 4 | 518.7 | 2074.8 | 4 | 518.7 | 2074.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 16572.4 |  |  | 19904.08 | 3331.68
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第19页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:配电箱 (4)型号:WDZB1-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:铜芯、干包式
111 | 030408006023 | 电力电缆头 (1)规格:5*16 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:配电箱 (4)型号:WDZB1-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:铜芯、干包式 | 个 | 4 | 117.89 | 471.56 | 4 | 117.89 | 471.56
112 | 030408006024 | 电力电缆头 (1)规格:5*10 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:配电箱 (4)型号:WDZB1-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:铜芯、干包式 | 个 | 6 | 94.39 | 566.34 | 6 | 94.39 | 566.34
113 | 030411004020 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:管内穿线 (4)型号:WDZB1-BYJ | m | 162.87 | 6.35 | 1034.22 | 162.87 | 6.35 | 1034.22
114 | 030411004021 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:管内穿线 (4)型号:WDZB1-BYJ | m | 3772.53 | 4.34 | 16372.78 | 3772.53 | 4.34 | 16372.78
115 | 030412001010 | 普通灯具 (1)规格:600*600 | 套 | 40 | 315.84 | 12633.6 | 40 | 315.84 | 12633.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 31078.5 |  |  | 31078.5
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第20页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)类型:吸顶 (3)名称:LED面板灯
116 | 030412001011 | 普通灯具 (1)规格:300*600 (2)类型:吸顶 (3)名称:LED灯盘 | 套 | 2 | 258.23 | 516.46 | 2 | 258.23 | 516.46
117 | 030412001012 | 普通灯具 (1)规格:30W (2)类型:吸顶 (3)名称:吸顶灯 | 套 | 4 | 200.64 | 802.56 | 4 | 200.64 | 802.56
118 | 030412004019 | 装饰灯 (1)名称:筒灯 (2)型号:10W (3)安装形式:吸顶 | 套 | 25 | 133.84 | 3346 | 25 | 133.84 | 3346
119 | 030404034016 | 照明开关 (1)材质:塑料 (2)规格:220V/10A (3)名称:单联开关 (4)安装方式:距地1.3m | 个 | 4 | 20.01 | 80.04 | 4 | 20.01 | 80.04
120 | 030404034017 | 照明开关 (1)材质:塑料 (2)规格:220V/10A (3)名称:双联开关 (4)安装方式:距地1.3m | 个 | 6 | 23.88 | 143.28 | 6 | 23.88 | 143.28
121 | 030404034018 | 照明开关 (1)材质:塑料 (2)规格:220V/10A (3)名称:三联开关 (4)安装方式:距地1.3m | 个 | 2 | 30.25 | 60.5 | 2 | 30.25 | 60.5
122 | 030404034019 | 照明开关 (1)材质:塑料 | 个 | 2 | 40.37 | 80.74 | 2 | 40.37 | 80.74
|  | 本页小计： |  |  |  | 5029.58 |  |  | 5029.58
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第21页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)规格:220V/10A (3)名称:四联开关 (4)安装方式:距地1.3m
123 | 030404034020 | 照明开关 (1)材质:塑料 (2)规格:220V/10A (3)名称:单联双控开关 (4)安装方式:距地1.3m | 个 | 2 | 22.65 | 45.3 | 2 | 22.65 | 45.3
124 | 030404035002 | 插座 (1)材质:塑料 (2)规格:220V10A (3)名称:安全型二,三极插座 (4)安装方式:距地1.8m | 个 | 68 | 25.68 | 1746.24 | 68 | 25.68 | 1746.24
125 | 030411006013 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)规格:86H (3)名称:开关插座盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 107 | 6.82 | 729.74 | 107 | 6.82 | 729.74
126 | 030411006014 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)规格:86H (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 71 | 6.65 | 472.15 | 71 | 6.65 | 472.15
127 | 030414002002 | 送配电装置系统 (1)类型:综合 (2)名称:输配电装置系统调试 (3)电压等级(kV):1KV | 系统 | 9 | 349.39 | 3144.51 | 9 | 349.39 | 3144.51
128 | 030414004002 | 自动投入装置 (1)类型:备用电源自动投入装置 (2)名称:自动投入装置系统调试 | 系统/台 | 4 | 476.74 | 1906.96 | 4 | 476.74 | 1906.96
应急照明工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 本页小计： |  |  |  | 8044.9 |  |  | 8044.9
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第22页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
129 | 030411001038 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN20 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 140.03 | 21.54 | 3016.25 | 140.03 | 21.54 | 3016.25
130 | 030411004022 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5mm2 (3)名称:管内穿线 (4)型号:WDZBN-RYJS-2*2.5 | m | 140.03 | 10.94 | 1531.93 | 140.03 | 10.94 | 1531.93
131 | 030412004020 | 装饰灯 (1)名称:(A型)双面多信息复合标志灯 (2)型号:1W (3)安装形式:门上 | 套 | 1 | 130.39 | 130.39 | 1 | 130.39 | 130.39
132 | 030412004021 | 装饰灯 (1)名称:A 型疏散出口灯 (2)型号:1W (3)安装形式:门上 | 套 | 3 | 130.39 | 391.17 | 3 | 130.39 | 391.17
133 | 030412004022 | 装饰灯 (1)名称:A型消防应急照明灯具 (2)型号:1W (3)安装形式:吸顶 | 套 | 5 | 260.95 | 1304.75 | 5 | 260.95 | 1304.75
134 | 030412004023 | 装饰灯 (1)名称:A型消防应急照明灯具 (2)型号:6W (3)安装形式:吸顶 | 套 | 12 | 260.95 | 3131.4 | 12 | 260.95 | 3131.4
135 | 030412004024 | 装饰灯 (1)名称:A型疏散指示灯 | 套 | 3 | 130.39 | 391.17 | 3 | 130.39 | 391.17
|  | 本页小计： |  |  |  | 9897.06 |  |  | 9897.06
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第23页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)型号:1W (3)安装形式:距地0.5m
136 | 030411006015 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)规格:86H (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 24 | 6.65 | 159.6 | 24 | 6.65 | 159.6
自动报警工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
137 | 030411001039 | 配管 (1)材质：JDG (2)规格：DN20 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 309.4 | 15.74 | 4869.96 | 309.4 | 15.74 | 4869.96
138 | 030411004023 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:管内穿线 (4)型号:WDZBN-RYJS | m | 309.4 | 7.51 | 2323.59 | 309.4 | 7.51 | 2323.59
139 | 030904001007 | 点型探测器 (1)点型光电感烟火灾探测器 (2)智能型，电子编码，内置集成芯片，有自动补偿能力、故障自诊断功能和防水汽误报功能，指示灯360度可见，与TX3986型底座配套使用。 | 个 | 23 | 104.92 | 2413.16 | 23 | 104.92 | 2413.16
140 | 030904001008 | 点型探测器 (1)点型感温火灾探测器 (2)智能型，电子编码，内置高集成芯片，与TX3986型底座配 | 个 | 3 | 104.92 | 314.76 | 3 | 104.92 | 314.76
|  | 本页小计： |  |  |  | 10081.07 |  |  | 10081.07
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第24页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
套使用，指示灯360度可见，类别：A2R
141 | 030904005002 | 声光报警器 (1)火灾声光警报器（2线） (2)二总线电子编码，高亮LED光源，可实现声光分离，插拔式安装，需和TX3307-DZ底座配套使用。 | 个 | 3 | 172.85 | 518.55 | 3 | 172.85 | 518.55
142 | 030904003007 | 按钮 (1)手动报警按钮 (2)电子编码，可恢复型，插拔式安装，含电话插孔，与TX3142-DZ型底座配套使用。 | 个 | 4 | 161.4 | 645.6 | 4 | 161.4 | 645.6
143 | 030904003008 | 按钮 (1)消火栓按钮 (2)电子编码，可恢复型，插拔式安装，可通过按下消火栓按钮启动消防泵，消防泵启动后点亮回答指示灯，超强防水性能。与TX3153-DZ型底座配套使用。 | 个 | 2 | 297.5 | 595 | 2 | 297.5 | 595
144 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) (1)吸顶暗装音箱 (2)功率：3W；120V定压式扬声器，吸顶式安装（暗装）；外型尺寸：￠186mm×H63mm | 个 | 7 | 87.6 | 613.2 | 7 | 87.6 | 613.2
145 | 030904008010 | 模块(模块箱) (1)输入模块 (2)电子编码，插拔式安装，可接收设备无源常开触点信号，并具有线路检测功能，与TX3201-DZ配套使用。 | 个 | 5 | 324.62 | 1623.1 | 5 | 324.62 | 1623.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 3995.45 |  |  | 3995.45
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第25页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
146 | 030904008011 | 模块(模块箱) (1)输入/输出模块（4线制） (2)电子编码，插拔式安装，单输入、输出接口。输出接点容量：DC30V/2.0A。具有检线功能，与TX3212-DZ配套使用。 | 个 | 6 | 382.24 | 2293.44 | 6 | 382.24 | 2293.44
147 | 030904008012 | 模块(模块箱) (1)隔离模块 (2)插拔式结构，自恢复型，用于保护、隔离二总线上发生短路故障的部位，最大工作电流200mA，与TX3219-DZ配套使用。 | 个 | 1 | 310.67 | 310.67 | 1 | 310.67 | 310.67
148 | 030411006016 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:吸顶 | 个 | 42 | 7.73 | 324.66 | 42 | 7.73 | 324.66
149 | 030905001002 | 自动报警系统调试 (1)点数:64点 | 系统 | 1 | 3138.69 | 3138.69 | 1 | 3138.69 | 3138.69
弱电工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
综合布线系统
150 | 030411003005 | 桥架 (1)材质:钢制 (2)规格:200*100 (3)名称:桥架 | m | 79.58 | 143.34 | 11407 | 79.58 | 143.34 | 11407
151 | 030413001005 | 铁构件 (1)材质:槽钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制作安装 | kg | 57.38 | 15.73 | 902.59 | 57.38 | 15.73 | 902.59
152 | 030411001040 | 配管 (1)材质：SC | m | 396.26 | 26.29 | 10417.68 | 396.26 | 26.29 | 10417.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 28794.73 |  |  | 28794.73
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第26页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)规格：DN25 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配
153 | 030411001041 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN20 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 356.96 | 21.54 | 7688.92 | 356.96 | 21.54 | 7688.92
154 | 030502005011 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 1149.48 | 7.31 | 8402.7 | 1149.48 | 7.31 | 8402.7
155 | 030502005012 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 3138.82 | 7.16 | 22473.95 | 3138.82 | 7.16 | 22473.95
156 | 030505005003 | 敷设射频同轴电缆 (1)规格:SYWV-75-5 (2)名称:视频同轴电缆 (3)敷设方式:管内穿放 | m | 40.64 | 4.92 | 199.95 | 40.64 | 4.92 | 199.95
157 | 030505005004 | 敷设射频同轴电缆 (1)规格:SYWV-75-5 (2)名称:视频同轴电缆 (3)敷设方式:沿桥架敷设 | m | 67.7 | 5.21 | 352.72 | 67.7 | 5.21 | 352.72
158 | 030502012003 | 信息插座 | 个 | 22 | 52.19 | 1148.18 | 22 | 52.19 | 1148.18
|  | 本页小计： |  |  |  | 40266.42 |  |  | 40266.42
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第27页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)规格:单口 (2)名称:信息插座 (3)类别:网络 (4)安装方式:距地0.3m (5)底盒材质、规格:塑料
159 | 030502012004 | 信息插座 (1)规格:双口 (2)名称:信息插座 (3)类别:网络 (4)安装方式:距地0.3m (5)底盒材质、规格:塑料 | 个 | 36 | 70.49 | 2537.64 | 36 | 70.49 | 2537.64
160 | 030502004003 | 电视、电话插座 (1)名称:电话插座 (2)安装方式:距地0.3m (3)底盒材质、规格:塑料 | 个 | 2 | 55.35 | 110.7 | 2 | 55.35 | 110.7
161 | 030502004004 | 电视、电话插座 (1)名称:电视插座 (2)安装方式:距地0.3m (3)底盒材质、规格:塑料 | 个 | 2 | 46.59 | 93.18 | 2 | 46.59 | 93.18
162 | 030501009001 | 路由器 (1)名称:无线AP | 台 | 8 | 972.75 | 7782 | 8 | 972.75 | 7782
视频监控系统
163 | 030411001042 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN20 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 356.96 | 21.54 | 7688.92 | 356.96 | 21.54 | 7688.92
164 | 030502005013 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 | m | 227.98 | 7.31 | 1666.53 | 227.98 | 7.31 | 1666.53
|  | 本页小计： |  |  |  | 19878.97 |  |  | 19878.97
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第28页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对
165 | 030502005014 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 793.96 | 7.16 | 5684.75 | 793.96 | 7.16 | 5684.75
166 | 030411004024 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0mm2 (3)名称:管内穿线 (4)型号:RYY | m | 227.98 | 5.49 | 1251.61 | 227.98 | 5.49 | 1251.61
167 | 030411004025 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0mm2 (3)名称:线槽配线 (4)型号:RYY | m | 793.96 | 5.08 | 4033.32 | 793.96 | 5.08 | 4033.32
168 | 040205020001 | 监控摄像机 (1)规格、型号:红外半球网络摄像机（400W） | 台 | 28 | 789.67 | 22110.76 | 28 | 789.67 | 22110.76
169 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 (1)名称:安全防范分系统调试 (2)类别:电视监控系统 | 系统 | 28 | 129.2 | 3617.6 | 28 | 129.2 | 3617.6
门禁系统
170 | 030411001043 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN20 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 | m | 122.57 | 21.54 | 2640.16 | 122.57 | 21.54 | 2640.16
|  | 本页小计： |  |  |  | 39338.2 |  |  | 39338.2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第29页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)配置形式：暗配
171 | 030502005015 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 88.47 | 7.31 | 646.72 | 88.47 | 7.31 | 646.72
172 | 030502005016 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 271.11 | 7.16 | 1941.15 | 271.11 | 7.16 | 1941.15
173 | 030411004026 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:2*0.5mm2 (3)名称:管内穿线 (4)型号:RYY | m | 9.68 | 3.53 | 34.17 | 9.68 | 3.53 | 34.17
174 | 030411004027 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.0mm2 (3)名称:管内穿线 (4)型号:RYY | m | 112.89 | 9.62 | 1086 | 112.89 | 9.62 | 1086
175 | 030411004028 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.0mm2 (3)名称:线槽配线 (4)型号:RYY | m | 271.11 | 9 | 2439.99 | 271.11 | 9 | 2439.99
医护对讲系统
176 | 030411001044 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN25 (3)名称：电气钢管敷设 | m | 30 | 26.29 | 788.7 | 30 | 26.29 | 788.7
|  | 本页小计： |  |  |  | 6936.73 |  |  | 6936.73
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第30页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配
177 | 030411001045 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN20 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 25.54 | 21.54 | 550.13 | 25.54 | 21.54 | 550.13
178 | 030502005017 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 25.54 | 7.31 | 186.7 | 25.54 | 7.31 | 186.7
179 | 030502005018 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 74.96 | 7.16 | 536.71 | 74.96 | 7.16 | 536.71
180 | 030411004029 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4*0.5mm2 (3)名称:管内穿线 (4)型号:WDZB1-RVVP | m | 30 | 8.52 | 255.6 | 30 | 8.52 | 255.6
181 | 030411004030 | 配线 (1)材质:铜芯 (2)规格:4*0.5mm2 (3)名称:线槽配线 (4)型号:WDZB1-RVVP | m | 67.04 | 7.96 | 533.64 | 67.04 | 7.96 | 533.64
排队叫号系统
|  | 本页小计： |  |  |  | 2062.78 |  |  | 2062.78
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第31页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
182 | 030411001046 | 配管 (1)材质：SC (2)规格：DN20 (3)名称：电气钢管敷设 (4)接地要求：防腐刷油，可靠接地 (5)配置形式：暗配 | m | 130 | 21.54 | 2800.2 | 130 | 21.54 | 2800.2
183 | 030502005019 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 130 | 7.31 | 950.3 | 130 | 7.31 | 950.3
184 | 030502005020 | 双绞线缆 (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 (4)线缆对数:四对 | m | 195.92 | 7.16 | 1402.79 | 195.92 | 7.16 | 1402.79
水卫工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
给水工程
185 | 031001003013 | 不锈钢管 (1)规格、压力等级:DN32 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 | m | 9.39 | 65.9 | 618.8 | 9.39 | 65.9 | 618.8
186 | 031001003014 | 不锈钢管 (1)规格、压力等级:DN25 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 | m | 25.73 | 48.4 | 1245.33 | 25.73 | 48.4 | 1245.33
|  | 本页小计： |  |  |  | 7017.42 |  |  | 7017.42
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第32页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
187 | 031001003015 | 不锈钢管 (1)规格、压力等级:DN20 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 | m | 13.42 | 38.77 | 520.29 | 13.42 | 38.77 | 520.29
188 | 031001003016 | 不锈钢管 (1)规格、压力等级:DN15 (2)连接形式:卡压连接 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 | m | 21.42 | 26.13 | 559.7 | 21.42 | 26.13 | 559.7
189 | 031002001010 | 管道支架 (1)管道支架制作安装(单件重量100kg以内) | kg | 20.51 | 18.33 | 375.95 | 20.51 | 18.33 | 375.95
190 | 031201003013 | 金属结构刷油 (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 20.51 | 2.64 | 54.15 | 20.51 | 2.64 | 54.15
191 | 031003012001 | 倒流防止器 (1)材质:倒流防止器组成安装(螺纹连接带水表)(公称直径32mm) | 套 | 1 | 1086.26 | 1086.26 | 1 | 1086.26 | 1086.26
192 | 031003001005 | 螺纹阀门 (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)类型:截止阀 | 个 | 1 | 118.22 | 118.22 | 1 | 118.22 | 118.22
排水工程
|  | 本页小计： |  |  |  | 2714.57 |  |  | 2714.57
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第33页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
193 | 031001006013 | 塑料管 (1)名称:室内塑料排水管 (2)连接形式:粘接 (3)材质、规格:UPVC、DN100 (4)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 25.62 | 63.72 | 1632.51 | 25.62 | 63.72 | 1632.51
194 | 031001006014 | 塑料管 (1)名称:室内塑料排水管 (2)连接形式:粘接 (3)材质、规格:UPVC、DN75 (4)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 6.07 | 49.14 | 298.28 | 6.07 | 49.14 | 298.28
195 | 031001006015 | 塑料管 (1)名称:室内塑料排水管 (2)连接形式:粘接 (3)材质、规格:UPVC、DN50 (4)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 8.49 | 40.43 | 343.25 | 8.49 | 40.43 | 343.25
196 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 (1)材质:塑料 (2)型号、规格:带存水弯地漏、DN50 (3)安装方式:粘接 | 个 | 1 | 44.64 | 44.64 | 1 | 44.64 | 44.64
197 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 (1)规格、类型:成套拖布池 | 组 | 1 | 407.9 | 407.9 | 1 | 407.9 | 407.9
198 | 031004003002 | 洗脸盆 (1)组装形式:台式 (2)材质:陶瓷 (3)规格、类型:6T301 (4)附件名称、数量:龙头一个，角阀DN15两个，软管DN15两个 | 组 | 4 | 552.51 | 2210.04 | 4 | 552.51 | 2210.04
|  | 本页小计： |  |  |  | 4936.62 |  |  | 4936.62
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第34页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
消火栓工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
199 | 030901002007 | 消火栓钢管 (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外热镀锌加厚钢管DN100 (4)钢管镀锌设计要求:符合设计要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 | m | 7.33 | 236.64 | 1734.57 | 7.33 | 236.64 | 1734.57
200 | 030901002008 | 消火栓钢管 (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外热镀锌加厚钢管DN65 (4)钢管镀锌设计要求:符合设计要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 | m | 14.06 | 133.07 | 1870.96 | 14.06 | 133.07 | 1870.96
201 | 031201001007 | 管道刷油 (1)管道刷油(调和漆 第一遍) (2)管道刷油(调和漆 每增一遍) | m2 | 5.17 | 9.87 | 51.03 | 5.17 | 9.87 | 51.03
202 | 031002001011 | 管道支架 (1)名称:管道支架制作安装(单件重量100kg以内) | kg | 9.86 | 18.45 | 181.92 | 9.86 | 18.45 | 181.92
203 | 031201003014 | 金属结构刷油 (1)除锈:手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 | kg | 9.86 | 3.66 | 36.09 | 9.86 | 3.66 | 36.09
|  | 本页小计： |  |  |  | 3874.57 |  |  | 3874.57
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第35页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)各两遍
204 | 030901010002 | 室内消火栓 (1)名称:消火栓移位 | 套 | 25 | 269.39 | 6734.75 | 25 | 269.39 | 6734.75
205 | 030901013002 | 灭火器 (1)规格、型号:MF/ABC5 (2)形式:手提式一组两具灭火器 | 组 | 6 | 290.22 | 1741.32 | 6 | 290.22 | 1741.32
喷淋工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
206 | 030901001025 | 水喷淋钢管 (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管、DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 35.87 | 278.94 | 10005.58 | 35.87 | 278.94 | 10005.58
207 | 030901001026 | 水喷淋钢管 (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管、DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 24.67 | 220.1 | 5429.87 | 24.67 | 220.1 | 5429.87
208 | 030901001027 | 水喷淋钢管 (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管、DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 39.53 | 136.23 | 5385.17 | 39.53 | 136.23 | 5385.17
209 | 030901001028 | 水喷淋钢管 (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 | m | 48.96 | 123.51 | 6047.05 | 48.96 | 123.51 | 6047.05
|  | 本页小计： |  |  |  | 35343.74 |  |  | 35343.74
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第36页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)材质、规格:镀锌钢管、DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
210 | 030901001029 | 水喷淋钢管 (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管、DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 38.29 | 85.42 | 3270.73 | 38.29 | 85.42 | 3270.73
211 | 030901001030 | 水喷淋钢管 (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管、DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 83.85 | 74.67 | 6261.08 | 83.85 | 74.67 | 6261.08
212 | 030901001031 | 水喷淋钢管 (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管、DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 106.06 | 57.4 | 6087.84 | 106.06 | 57.4 | 6087.84
213 | 030901001032 | 水喷淋钢管 (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管、DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 353.84 | 44.74 | 15830.8 | 353.84 | 44.74 | 15830.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 31450.45 |  |  | 31450.45
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第37页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
214 | 031201001008 | 管道刷油 (1)油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆、调和漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆一遍；银粉漆、调和漆两遍 | m2 | 97.62 | 33.59 | 3279.06 | 97.62 | 33.59 | 3279.06
215 | 031002001012 | 管道支架 (1)支架制作:管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)支架安装:管道支架安装(单件重量100kg以内) (3)材质:型钢 | kg | 225.49 | 18.45 | 4160.29 | 225.49 | 18.45 | 4160.29
216 | 031201003015 | 金属结构刷油 (1)除锈、除尘:手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆、调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆一遍；银粉漆、调和漆两遍 | kg | 225.49 | 3.57 | 805 | 225.49 | 3.57 | 805
217 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格:DN15 | 个 | 228 | 41.31 | 9418.68 | 228 | 41.31 | 9418.68
空调水系统 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
冷媒管系统
218 | 030903003022 | 铜管 (1)规格:Φ34.92 (2)压力试验、吹扫设计要求:水压试验及水冲洗 (3)焊接方法:氧乙炔焊 (4)材质、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 | m | 86.38 | 208.59 | 18018 | 86.38 | 208.59 | 18018
|  | 本页小计： |  |  |  | 35681.03 |  |  | 35681.03
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第38页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)分支器:冷媒管铜分支器(公称直径40mm)
219 | 030903003023 | 铜管 (1)规格:Φ28.6 (2)压力试验、吹扫设计要求:水压试验及水冲洗 (3)焊接方法:氧乙炔焊 (4)材质、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 (5)分支器:冷媒管铜分支器(公称直径32mm) | m | 31 | 276.77 | 8579.87 | 31 | 276.77 | 8579.87
220 | 030903003024 | 铜管 (1)规格:22.2 (2)压力试验、吹扫设计要求:水压试验及水冲洗 (3)焊接方法:氧乙炔焊 (4)材质、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 (5)分支器:冷媒管铜分支器(公称直径25mm) | m | 55.64 | 147.86 | 8226.93 | 55.64 | 147.86 | 8226.93
221 | 030903003025 | 铜管 (1)规格:Φ19.1 (2)压力试验、吹扫设计要求:水压试验及水冲洗 (3)焊接方法:氧乙炔焊 (4)材质、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 | m | 84 | 114.57 | 9623.88 | 84 | 114.57 | 9623.88
222 | 030903003026 | 铜管 (1)规格:Φ15.9 (2)压力试验、吹扫设计要求:水压试验及水冲洗 (3)焊接方法:氧乙炔焊 | m | 54.82 | 102.27 | 5606.44 | 54.82 | 102.27 | 5606.44
|  | 本页小计： |  |  |  | 32037.12 |  |  | 32037.12
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第39页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)材质、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 (5)保温:25厚带铝箔面层橡塑复合材料套管保温
223 | 030903003027 | 铜管 (1)规格:Φ12.7 (2)压力试验、吹扫设计要求:水压试验及水冲洗 (3)焊接方法:氧乙炔焊 (4)材质、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 | m | 86.64 | 86.09 | 7458.84 | 86.64 | 86.09 | 7458.84
224 | 030903003028 | 铜管 (1)规格:Φ9.5 (2)压力试验、吹扫设计要求:水压试验及水冲洗 (3)焊接方法:氧乙炔焊 (4)材质、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 | m | 54.82 | 73.48 | 4028.17 | 54.82 | 73.48 | 4028.17
225 | 031208002007 | 管道绝热 (1)绝热材料品种:橡塑管壳 (2)绝热厚度:32mm | m3 | 1.64 | 1979.59 | 3246.53 | 1.64 | 1979.59 | 3246.53
冷凝水工程
226 | 031001006016 | 塑料管 (1)名称:空调凝结水塑料管(粘接) (2)连接形式:粘接 (3)材质、规格:De75 | m | 74.07 | 39.74 | 2943.54 | 74.07 | 39.74 | 2943.54
227 | 031208002008 | 管道绝热 (1)绝热材料品种:橡塑管壳 (2)绝热厚度:13mm | m3 | 0.12 | 1712.36 | 205.48 | 0.12 | 1712.36 | 205.48
228 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 | 系统 | 1 | 1491.36 | 1491.36 | 1 | 1491.36 | 1491.36
|  | 本页小计： |  |  |  | 19373.92 |  |  | 19373.92
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第40页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
空调风工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
229 | 030701003002 | 空调器 (1)规格:SNJ-F71 (2)名称:室内机 | 台 | 12 | 4798.03 | 57576.36 | 12 | 4798.03 | 57576.36
230 | 030108001002 | 离心式通风机 (1)型号:2500CMH,500Pa,N=1.1kW (2)名称:防爆离心式排风机 | 台 | 1 | 3039.29 | 3039.29 | 1 | 3039.29 | 3039.29
231 | 030702007007 | 复合型风管 (1)抗菌双面彩钢板全封闭复合风管 (2)空调系统新风、送风、回风管采用抗菌双面彩钢板全封闭复合风管,强度结构层材料为压筋彩钢板,其燃烧性能为整体A1级,热阻值≥0.81m | m2 | 55.37 | 259.9 | 14390.66 | 55.37 | 259.9 | 14390.66
232 | 030703001037 | 碳钢阀门 (1)规格:500*250 (2)名称:防火阀70℃ | 个 | 2 | 694.05 | 1388.1 | 2 | 694.05 | 1388.1
233 | 030703001038 | 碳钢阀门 (1)规格:400*250 (2)名称:防火阀70℃ | 个 | 1 | 615.47 | 615.47 | 1 | 615.47 | 615.47
234 | 030703001039 | 碳钢阀门 (1)规格:400*200 (2)名称:防火阀70℃ | 个 | 1 | 585.05 | 585.05 | 1 | 585.05 | 585.05
235 | 030703001040 | 碳钢阀门 (1)规格:320*250 (2)名称:防火阀70℃ | 个 | 1 | 567.31 | 567.31 | 1 | 567.31 | 567.31
236 | 030703001041 | 碳钢阀门 (1)规格:200*120 | 个 | 2 | 415.22 | 830.44 | 2 | 415.22 | 830.44
|  | 本页小计： |  |  |  | 78992.68 |  |  | 78992.68
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第41页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)名称:防火阀70℃
237 | 030703001042 | 碳钢阀门 (1)规格:320*250 (2)名称:对开式多叶调节阀 | 个 | 1 | 281.3 | 281.3 | 1 | 281.3 | 281.3
238 | 030703001043 | 碳钢阀门 (1)规格:200*120 (2)名称:风管碟阀 | 个 | 2 | 166.41 | 332.82 | 2 | 166.41 | 332.82
239 | 030703001044 | 碳钢阀门 (1)规格:500*250 (2)名称:风管止回阀 | 个 | 1 | 324.87 | 324.87 | 1 | 324.87 | 324.87
240 | 030703011031 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:400*500 (2)类型:单层百叶风口 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 1 | 179.01 | 179.01 | 1 | 179.01 | 179.01
241 | 030703011032 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:400*400 (2)类型:单层百叶风口 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 2 | 170.14 | 340.28 | 2 | 170.14 | 340.28
242 | 030703011033 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:400*400 (2)类型:双层百叶风口 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 1 | 170.14 | 170.14 | 1 | 170.14 | 170.14
243 | 030703011034 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:400*250 (2)类型:双层百叶风口 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 1 | 132.11 | 132.11 | 1 | 132.11 | 132.11
244 | 030703011035 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:160*160 (2)类型:方形散流器 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 2 | 108.07 | 216.14 | 2 | 108.07 | 216.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 1976.67 |  |  | 1976.67
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第42页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
245 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | 381.33 | 381.33 | 1 | 381.33 | 381.33
防排烟工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
246 | 030702007008 | 复合型风管 (1)成品复合钢板耐火风管 (2)中间层镁质防火板厚度14mm耐火层,外覆铝箔保护层。风管整体结构燃烧性能A1级,游离氯离子含量<0.3%,抗折荷载≥1200N,导热系数<0.2(W/m.K) | m2 | 8.51 | 274.45 | 2335.57 | 8.51 | 274.45 | 2335.57
247 | 030703001045 | 碳钢阀门 (1)规格:800*320 (2)名称:电动防火阀280℃ | 个 | 1 | 1043.29 | 1043.29 | 1 | 1043.29 | 1043.29
248 | 030703011036 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:600*600 (2)类型:电动常闭多叶排烟口 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 1 | 1803.57 | 1803.57 | 1 | 1803.57 | 1803.57
通风工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
249 | 030702001007 | 碳钢通风管道 (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管制作、安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求 (7)接口形式:咬口 | m2 | 51.18 | 136.13 | 6967.13 | 51.18 | 136.13 | 6967.13
250 | 030702001008 | 碳钢通风管道 (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:风管制作、安装 (4)形状:矩形 | m2 | 34.65 | 188.53 | 6532.56 | 34.65 | 188.53 | 6532.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 19063.45 |  |  | 19063.45
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第43页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)板材厚度:δ=0.75mm以内 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计要求 (7)接口形式:咬口
251 | 031201003016 | 金属结构刷油 (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 第一遍) (3)一般钢结构(调和漆 第一遍) (4)一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍) (5)一般钢结构(调和漆 第二遍) | kg | 431.783 | 3.66 | 1580.33 | 431.783 | 3.66 | 1580.33
252 | 030703001046 | 碳钢阀门 (1)规格:1250*320 (2)名称:防火阀70℃ | 个 | 1 | 797.97 | 797.97 | 1 | 797.97 | 797.97
253 | 030703001047 | 碳钢阀门 (1)规格:500*320 (2)名称:防火阀70℃ | 个 | 1 | 719.39 | 719.39 | 1 | 719.39 | 719.39
254 | 030703001048 | 碳钢阀门 (1)规格:200*120 (2)名称:风管碟阀 | 个 | 2 | 166.41 | 332.82 | 2 | 166.41 | 332.82
255 | 030703011037 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:300*800 (2)类型:单层百叶风口 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 1 | 205.64 | 205.64 | 1 | 205.64 | 205.64
256 | 030703011038 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:300*500 (2)类型:单层百叶风口 | 个 | 1 | 172.69 | 172.69 | 1 | 172.69 | 172.69
|  | 本页小计： |  |  |  | 3808.84 |  |  | 3808.84
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [10 empty] | 第44页 共44页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)名称:铝合金风口
257 | 030703011039 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格: 500x630 (2)类型:单层百叶风口 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 1 | 266.47 | 266.47 | 1 | 266.47 | 266.47
258 | 030703011040 | 铝及铝合金风口、散流器 (1)规格:120*120 (2)类型:单层百叶风口 (3)名称:铝合金风口 | 个 | 2 | 122 | 244 | 2 | 122 | 244
259 | 030704001008 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | 593.35 | 593.35 | 1 | 593.35 | 593.35
暂列金 | [12 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [12 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 本页小计： |  |  |  | 1103.82 |  |  | 1103.82
|  | 合 计： |  |  |  | 1790215.48 |  |  | 1725066.11 | 55091.69 |  | 120241.06

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | m2 | 9.75 | 12.01 | 117.1 | 9.75 | 12.01 | 117.1
防护工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702003001 | 构造柱模板 | m2 | 5.84 | 108.06 | 631.07 | 5.84 | 108.06 | 631.07
3 | 011702003002 | 构造柱模板 | m2 | 23.68 | 1.28 | 30.31 | 23.68 | 1.28 | 30.31
4 | 011702005001 | 基础梁模板 | m2 | 27.239 | 69.93 | 1904.82 | 27.239 | 69.93 | 1904.82
5 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | m2 | 497.108 | 58.06 | 28862.09 | 497.108 | 58.06 | 28862.09
金属构件工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | m2 | 586.32 | 15.09 | 8847.57 | 586.32 | 15.09 | 8847.57
门窗工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [10 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017026 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 2118.41 | 2118.41 | 1 | 1725.72 | 1725.72 | -392.69
应急照明工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017027 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 76.93 | 76.93 | 1 | 76.93 | 76.93
自动报警工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 本页小计： |  |  |  | 42588.3 |  |  | 42195.61 | -392.69
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
9 | 031301017028 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 565.66 | 565.66 | 1 | 565.66 | 565.66
弱电工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017029 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 864.83 | 864.83 | 1 | 864.83 | 864.83
水卫工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017030 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 142.81 | 142.81 | 1 | 142.81 | 142.81
消火栓工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017031 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 400.77 | 400.77 | 1 | 400.77 | 400.77
喷淋工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
空调水系统 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
13 | 031301017032 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1240.81 | 1240.81 | 1 | 1240.81 | 1240.81
空调风工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
14 | 031301017033 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 217.9 | 217.9 | 1 | 217.9 | 217.9
防排烟工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
通风工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
15 | 031301017034 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 410.02 | 410.02 | 1 | 410.02 | 410.02
暂列金 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 本页小计： |  |  |  | 3842.8 |  |  | 3842.8
|  | 合 计： |  |  |  | 46431.1 |  |  | 46038.41 | -392.69

## 单价措施项目清单与计价审核表2
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | m2 | 9.75 | 12.01 | 117.1 | 9.75 | 12.01 | 117.1
防护工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702003001 | 构造柱模板 | m2 | 5.84 | 108.06 | 631.07 | 5.84 | 108.06 | 631.07
3 | 011702003002 | 构造柱模板 | m2 | 23.68 | 1.28 | 30.31 | 23.68 | 1.28 | 30.31
4 | 011702005001 | 基础梁模板 | m2 | 27.239 | 69.93 | 1904.82 | 27.239 | 69.93 | 1904.82
5 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | m2 | 497.108 | 58.06 | 28862.09 | 497.108 | 58.06 | 28862.09
金属构件工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | m2 | 586.32 | 15.09 | 8847.57 | 586.32 | 15.09 | 8847.57
门窗工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017026 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 2118.41 | 2118.41 | 1 | 1725.72 | 1725.72 |  | 392.69
应急照明工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017027 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 76.93 | 76.93 | 1 | 76.93 | 76.93
自动报警工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 本页小计： |  |  |  | 42588.3 |  |  | 42195.61 |  | 392.69
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
9 | 031301017028 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 565.66 | 565.66 | 1 | 565.66 | 565.66
弱电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017029 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 864.83 | 864.83 | 1 | 864.83 | 864.83
水卫工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017030 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 142.81 | 142.81 | 1 | 142.81 | 142.81
消火栓工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017031 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 400.77 | 400.77 | 1 | 400.77 | 400.77
喷淋工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
空调水系统 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
13 | 031301017032 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1240.81 | 1240.81 | 1 | 1240.81 | 1240.81
空调风工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
14 | 031301017033 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 217.9 | 217.9 | 1 | 217.9 | 217.9
防排烟工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
通风工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
15 | 031301017034 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 410.02 | 410.02 | 1 | 410.02 | 410.02
暂列金 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 本页小计： |  |  |  | 3842.8 |  |  | 3842.8
|  | 合 计： |  |  |  | 46431.1 |  |  | 46038.41 |  | 392.69

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 8420 | 8104 | -316
2 | 其他总价措施费 | 1932 | 1860 | -72
3 | 扬尘防治措施费 | 1027 | 989 | -38
合 计 |  | 11379 | 10953 | -426

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 92381 | 92381
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 92381 | 92381 |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 92381 | 92381
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 92381 | 92381 |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：宁德市医院放射设备机房装修项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计